## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
425333 | 2021-07-20 | M2 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 10:45 | 2021-07-12 12:34 | 180 | 225 | 0
422211 | 2021-07-08 | M2 | 2021-07-12 12:34 | 2021-07-13 07:24 | 2021-07-13 08:55 | 137.3331 | 170 | 6
425107 | 2021-07-22 | M2 | 2021-07-13 08:55 | 2021-07-13 10:30 | 2021-07-13 12:19 | 76 | 95 | 0
424995 | 2021-07-08 | M2 | 2021-07-13 12:19 | 2021-07-14 07:24 | 2021-07-14 09:15 | 149.3664 | 185 | 6
424963 | 2021-07-06 | M2 | 2021-07-14 07:34 | 2021-07-14 07:34 | 2021-07-14 10:25 | 1.4662 | 0 | 7
426091 | 2021-07-19 | M5 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 09:30 | 72.6 | 90 | 3
425105 | 2021-07-15 | M5 | 2021-07-12 09:30 | 2021-07-12 11:10 | 2021-07-12 12:50 | 80 | 100 | 0
424971 | 2021-07-19 | M5 | 2021-07-12 12:50 | 2021-07-12 14:25 | 2021-07-13 07:04 | 76 | 95 | 0
424911 | 2021-07-03 | M5 | 2021-07-13 07:04 | 2021-07-13 08:39 | 2021-07-13 09:00 | 77.2645 | 95 | 6
424729 | 2021-07-15 | M5 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 10:45 | 2021-07-13 11:19 | 85.2 | 105 | 6
425237 | 2021-07-18 | M5 | 2021-07-13 11:19 | 2021-07-13 14:19 | 2021-07-14 07:26 | 145.2 | 180 | 6
424571 | 2021-07-20 | M5 | 2021-07-14 07:28 | 2021-07-14 07:28 | 2021-07-14 09:14 | 0.6 | 0 | 3
425669 | 2021-07-14 | M5 | 2021-07-14 07:26 | 2021-07-14 09:01 | 2021-07-14 09:37 | 76 | 95 | 0
425029 | 2021-07-10 | M5 | 2021-07-14 09:37 | 2021-07-14 11:07 | 2021-07-14 12:19 | 73.3331 | 90 | 6
425059 | 2021-07-07 | M5 | 2021-07-14 12:19 | 2021-07-14 13:59 | 2021-07-14 14:15 | 81.0651 | 100 | 5
425203 | 2021-07-22 | M5 | 2021-07-14 14:15 | 2021-07-15 07:50 | 2021-07-15 08:16 | 77.2 | 95 | 6
425397 | 2021-07-24 | M5 | 2021-07-15 08:16 | 2021-07-15 09:56 | 2021-07-15 10:12 | 81.2 | 100 | 6
425335 | 2021-07-13 | M5 | 2021-07-15 10:12 | 2021-07-15 13:32 | 2021-07-15 14:05 | 160.7329 | 200 | 3
422043 | 2021-07-03 | M6 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:50 | 2021-07-12 10:19 | 89.4995 | 110 | 7
425271 | 2021-07-18 | M6 | 2021-07-12 10:19 | 2021-07-12 11:59 | 2021-07-12 12:46 | 81.2 | 100 | 6
424933 | 2021-07-19 | M6 | 2021-07-12 12:46 | 2021-07-12 14:31 | 2021-07-13 08:02 | 85.2 | 105 | 6
424109 | 2021-07-26 | M6 | 2021-07-13 08:02 | 2021-07-13 09:47 | 2021-07-13 14:22 | 84 | 105 | 0
425259 | 2021-07-12 | M6 | 2021-07-13 14:22 | 2021-07-14 08:17 | 2021-07-14 09:47 | 93.2333 | 115 | 6
425099 | 2021-07-15 | M6 | 2021-07-14 09:47 | 2021-07-14 11:37 | 2021-07-14 12:37 | 88 | 110 | 0
424587 | 2021-07-07 | M6 | 2021-07-14 12:37 | 2021-07-14 14:32 | 2021-07-15 07:45 | 93.0651 | 115 | 5
425207 | 2021-07-20 | M6 | 2021-07-15 07:45 | 2021-07-15 09:40 | 2021-07-15 10:44 | 92.6 | 115 | 3
422469 | 2021-07-11 | M7 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 10:21 | 96.6664 | 120 | 3
425139 | 2021-07-11 | M7 | 2021-07-12 10:21 | 2021-07-12 11:51 | 2021-07-12 13:01 | 92 | 90 | 100
425141 | 2021-07-11 | M7 | 2021-07-12 13:01 | 2021-07-12 13:01 | 2021-07-12 14:11 | 20 | 0 | 100
424869 | 2021-07-20 | M7 | 2021-07-12 14:11 | 2021-07-13 08:11 | 2021-07-13 08:44 | 96.6 | 120 | 3
425111 | 2021-07-15 | M7 | 2021-07-13 08:44 | 2021-07-13 10:29 | 2021-07-13 11:40 | 84 | 105 | 0
425097 | 2021-07-22 | M7 | 2021-07-13 11:40 | 2021-07-13 13:25 | 2021-07-13 14:30 | 84 | 105 | 0
425887 | 2021-07-29 | M7 | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-14 09:15 | 2021-07-14 12:55 | 132 | 165 | 0
425361 | 2021-07-14 | M8 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:55 | 2021-07-12 09:30 | 93.2 | 115 | 6
425041 | 2021-07-04 | M8 | 2021-07-12 09:30 | 2021-07-12 11:10 | 2021-07-12 14:06 | 81.1316 | 100 | 5
425535 | 2021-07-06 | M8 | 2021-07-12 14:06 | 2021-07-13 09:41 | 2021-07-13 09:54 | 292 | 215 | 600
425161 | 2021-07-14 | M8 | 2021-07-13 09:54 | 2021-07-13 12:59 | 2021-07-13 13:12 | 148.6 | 185 | 3
425101 | 2021-07-22 | M8 | 2021-07-13 13:12 | 2021-07-14 08:07 | 2021-07-14 08:57 | 140 | 175 | 0
425089 | 2021-07-22 | M8 | 2021-07-14 08:57 | 2021-07-14 11:07 | 2021-07-14 13:55 | 104 | 130 | 0
425463 | 2021-07-25 | M8 | 2021-07-14 13:55 | 2021-07-15 07:50 | 2021-07-15 08:51 | 92.6 | 115 | 3
424735 | 2021-07-24 | M8 | 2021-07-15 08:51 | 2021-07-15 10:01 | 2021-07-15 10:30 | 57.2 | 70 | 6
424915 | 2021-07-05 | M8 | 2021-07-15 10:30 | 2021-07-15 11:40 | 2021-07-15 14:23 | 57.5328 | 70 | 7
425629 | 2021-07-15 | M9 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:45 | 2021-07-12 09:34 | 84 | 105 | 0
424649 | 2021-07-13 | M9 | 2021-07-12 09:34 | 2021-07-12 09:34 | 2021-07-12 09:47 | 0 | 0 | 0
425901 | 2021-07-19 | M9 | 2021-07-12 09:47 | 2021-07-12 09:47 | 2021-07-12 10:16 | 0 | 0 | 0
424451 | 2021-07-03 | M9 | 2021-07-12 10:16 | 2021-07-12 10:16 | 2021-07-12 10:42 | 1.4995 | 0 | 7
422305 | 2021-07-15 | M9 | 2021-07-12 10:42 | 2021-07-12 10:42 | 2021-07-12 12:38 | 0.6 | 0 | 3
423867 | 2021-07-08 | M9 | 2021-07-12 12:38 | 2021-07-12 14:19 | 2021-07-13 09:24 | 80.8658 | 100 | 4
367829 | 2021-07-15 | M9 | 2021-07-13 09:24 | 2021-07-13 11:04 | 2021-07-13 12:02 | 81.2 | 100 | 6
425281 | 2021-07-18 | M9 | 2021-07-13 12:02 | 2021-07-13 13:42 | 2021-07-13 14:41 | 81.2 | 100 | 6
407485 | 2021-07-20 | M9 | 2021-07-13 14:41 | 2021-07-14 08:21 | 2021-07-14 10:58 | 80 | 100 | 0
425487 | 2021-07-05 | M9 | 2021-07-14 10:58 | 2021-07-14 12:28 | 2021-07-14 14:44 | 73.6568 | 90 | 8
424891 | 2021-07-11 | M9 | 2021-07-14 14:44 | 2021-07-15 08:39 | 2021-07-15 09:03 | 92.7993 | 115 | 3
425711 | 2021-07-28 | M9 | 2021-07-15 09:03 | 2021-07-15 10:38 | 2021-07-15 12:00 | 77.2 | 95 | 6
424043 | 2021-07-11 | M10 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:45 | 2021-07-12 11:00 | 104 | 105 | 100
424041 | 2021-08-11 | M10 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-12 13:15 | 0 | 0 | 0
425749 | 2021-07-18 | M10 | 2021-07-12 13:15 | 2021-07-13 08:10 | 2021-07-13 08:55 | 140.6 | 175 | 3
425753 | 2021-07-18 | M10 | 2021-07-13 08:55 | 2021-07-13 08:55 | 2021-07-13 09:41 | 0.6 | 0 | 3
425109 | 2021-07-22 | M10 | 2021-07-13 09:41 | 2021-07-13 11:16 | 2021-07-13 12:56 | 76 | 95 | 0
425827 | 2021-08-08 | M10 | 2021-07-13 12:56 | 2021-07-13 12:56 | 2021-07-13 14:36 | 0 | 0 | 0
423909 | 2021-07-14 | M10 | 2021-07-13 14:36 | 2021-07-14 10:01 | 2021-07-14 12:24 | 164.6 | 205 | 3
423905 | 2021-07-05 | M10 | 2021-07-14 12:24 | 2021-07-14 14:19 | 2021-07-15 07:29 | 93.198 | 115 | 5
424407 | 2021-07-09 | M10 | 2021-07-15 07:29 | 2021-07-15 12:14 | 2021-07-15 14:55 | 229.3997 | 285 | 6
424417 | 2021-07-09 | M10 | 2021-07-15 14:55 | 2021-07-16 08:35 | 2021-07-16 10:55 | 81.3997 | 100 | 6
423719 | 2021-07-04 | M10 | 2021-07-16 10:55 | 2021-07-16 12:25 | 2021-07-16 13:26 | 73.5993 | 90 | 7
424183 | 2021-07-11 | M10 | 2021-07-16 13:26 | 2021-07-19 07:01 | 2021-07-19 07:36 | 77.3664 | 95 | 6
424185 | 2021-07-11 | M10 | 2021-07-19 07:36 | 2021-07-19 07:36 | 2021-07-19 08:12 | 1.4662 | 0 | 7
424421 | 2021-07-18 | M10 | 2021-07-19 08:12 | 2021-07-19 09:42 | 2021-07-19 10:57 | 73.2333 | 90 | 6
426095 | 2021-07-21 | M10 | 2021-07-19 10:57 | 2021-07-19 10:57 | 2021-07-20 09:29 | 1.2 | 0 | 6
425959 | 2021-07-24 | M10 | 2021-07-20 09:29 | 2021-07-20 09:29 | 2021-07-20 11:50 | 1.2 | 0 | 6
425205 | 2021-07-11 | M11 | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 08:35 | 2021-07-12 09:13 | 77.2333 | 95 | 6
426133 | 2021-08-09 | M11 | 2021-07-12 09:13 | 2021-07-12 09:13 | 2021-07-12 09:51 | 1.2 | 0 | 6
424737 | 2021-07-24 | M11 | 2021-07-12 09:51 | 2021-07-12 09:51 | 2021-07-12 10:54 | 1.2 | 0 | 6
420271 | 2021-09-04 | M11 | 2021-07-12 10:54 | 2021-07-12 12:39 | 2021-07-12 13:21 | 84 | 105 | 0
425413 | 2021-07-15 | M11 | 2021-07-12 13:21 | 2021-07-13 07:11 | 2021-07-13 08:54 | 88.6 | 110 | 3
425349 | 2021-08-01 | M11 | 2021-07-13 08:54 | 2021-07-13 10:29 | 2021-07-13 14:23 | 76 | 95 | 0
424907 | 2021-07-03 | M11 | 2021-07-13 14:23 | 2021-07-13 14:23 | 2021-07-13 14:58 | 1.2645 | 0 | 6
425627 | 2021-08-01 | M11 | 2021-07-13 14:58 | 2021-07-14 08:28 | 2021-07-14 09:47 | 72 | 90 | 0
424591 | 2021-07-04 | M11 | 2021-07-14 09:47 | 2021-07-14 11:27 | 2021-07-14 11:46 | 81.5328 | 100 | 7
425277 | 2021-07-13 | M11 | 2021-07-14 11:46 | 2021-07-14 11:46 | 2021-07-14 12:14 | 1.2333 | 0 | 6