## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
426827 | 2021-09-08 | M1 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 08:30 | 2021-09-06 09:23 | 72.6 | 90 | 3
426773 | 2021-09-12 | M1 | 2021-09-06 09:23 | 2021-09-06 11:23 | 2021-09-06 13:06 | 96 | 120 | 0
426771 | 2021-10-02 | M1 | 2021-09-06 13:06 | 2021-09-06 13:06 | 2021-09-07 08:26 | 0 | 0 | 0
424763 | 2021-09-13 | M1 | 2021-09-07 08:26 | 2021-09-07 09:56 | 2021-09-07 10:38 | 72.6 | 90 | 3
426385 | 2021-09-07 | M1 | 2021-09-07 10:38 | 2021-09-07 12:37 | 2021-09-08 10:28 | 96.6 | 120 | 3
426533 | 2021-09-12 | M1 | 2021-09-08 10:28 | 2021-09-08 12:43 | 2021-09-08 13:25 | 108 | 135 | 0
425853 | 2021-09-09 | M1 | 2021-09-08 13:25 | 2021-09-09 07:40 | 2021-09-09 09:44 | 109.2 | 135 | 6
426407 | 2021-09-09 | M1 | 2021-09-09 09:44 | 2021-09-09 11:29 | 2021-09-09 12:09 | 85.2 | 105 | 6
426851 | 2021-09-12 | M1 | 2021-09-09 12:09 | 2021-09-09 13:54 | 2021-09-10 07:25 | 85.2 | 105 | 6
426731 | 2021-09-13 | M1 | 2021-09-10 07:25 | 2021-09-10 08:55 | 2021-09-10 10:35 | 72 | 90 | 0
426395 | 2021-09-02 | M1 | 2021-09-10 10:35 | 2021-09-10 12:05 | 2021-09-10 13:15 | 73.1316 | 90 | 5
426963 | 2021-09-13 | M2 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 10:15 | 2021-09-06 11:41 | 156.6 | 195 | 3
426967 | 2021-09-08 | M2 | 2021-09-06 11:41 | 2021-09-06 13:01 | 2021-09-06 14:26 | 64.6 | 80 | 3
422123 | 2021-09-09 | M2 | 2021-09-07 07:25 | 2021-09-07 07:25 | 2021-09-07 09:20 | 1.2 | 0 | 6
426397 | 2021-09-02 | M2 | 2021-09-06 14:26 | 2021-09-07 08:31 | 2021-09-07 09:46 | 100.8658 | 125 | 4
426313 | 2021-09-07 | M2 | 2021-09-07 09:46 | 2021-09-07 13:06 | 2021-09-07 13:16 | 160.6 | 200 | 3
425861 | 2021-09-09 | M2 | 2021-09-07 13:16 | 2021-09-07 14:51 | 2021-09-08 07:32 | 77.2 | 95 | 6
421257 | 2021-09-12 | M2 | 2021-09-08 07:32 | 2021-09-08 09:37 | 2021-09-08 11:05 | 100.6 | 125 | 3
426129 | 2021-09-26 | M2 | 2021-09-08 11:05 | 2021-09-08 12:25 | 2021-09-08 12:57 | 64.6 | 80 | 3
427881 | 2021-11-04 | M2 | 2021-09-08 12:57 | 2021-09-08 14:32 | 2021-09-08 14:56 | 77.2 | 95 | 6
427099 | 2021-09-08 | M5 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 08:30 | 2021-09-06 09:03 | 72 | 90 | 0
427145 | 2021-09-12 | M5 | 2021-09-06 09:03 | 2021-09-06 10:43 | 2021-09-06 11:51 | 80 | 100 | 0
426847 | 2021-09-08 | M5 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 13:26 | 2021-09-06 13:44 | 77.2 | 95 | 6
427091 | 2021-09-19 | M5 | 2021-09-06 13:44 | 2021-09-07 07:24 | 2021-09-07 07:31 | 80.6 | 100 | 3
422947 | 2021-09-11 | M5 | 2021-09-07 07:31 | 2021-09-07 09:21 | 2021-09-07 10:50 | 88 | 110 | 0
427013 | 2021-09-23 | M5 | 2021-09-07 10:50 | 2021-09-07 14:10 | 2021-09-08 09:05 | 160 | 200 | 0
426223 | 2021-09-12 | M5 | 2021-09-08 09:05 | 2021-09-08 13:50 | 2021-09-09 08:29 | 229.2 | 285 | 6
426001 | 2021-09-06 | M6 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 08:40 | 2021-09-06 09:11 | 81.2 | 100 | 6
426619 | 2021-09-13 | M6 | 2021-09-06 09:11 | 2021-09-06 09:11 | 2021-09-06 09:46 | 0.6 | 0 | 3
426501 | 2021-09-14 | M6 | 2021-09-06 09:46 | 2021-09-06 11:41 | 2021-09-06 12:08 | 93.2 | 115 | 6
426545 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-06 12:08 | 2021-09-06 13:53 | 2021-09-06 14:41 | 84 | 105 | 0
426775 | 2021-09-06 | M6 | 2021-09-06 14:41 | 2021-09-07 10:06 | 2021-09-07 10:49 | 164 | 205 | 0
426085 | 2021-09-09 | M6 | 2021-09-07 10:49 | 2021-09-07 12:34 | 2021-09-07 13:08 | 84.6 | 105 | 3
426429 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-07 13:08 | 2021-09-07 14:48 | 2021-09-08 07:03 | 81.2 | 100 | 6
426431 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-08 07:03 | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 08:57 | 81.2 | 100 | 6
426531 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-08 08:57 | 2021-09-08 10:52 | 2021-09-08 11:43 | 92 | 115 | 0
426153 | 2021-09-08 | M6 | 2021-09-08 11:43 | 2021-09-08 13:48 | 2021-09-08 14:57 | 100 | 125 | 0
426547 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-08 14:57 | 2021-09-09 08:42 | 2021-09-09 08:57 | 84 | 105 | 0
426535 | 2021-09-12 | M6 | 2021-09-09 08:57 | 2021-09-09 10:37 | 2021-09-09 11:52 | 80 | 100 | 0
427059 | 2021-09-09 | M7 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 10:10 | 2021-09-06 11:35 | 153.2 | 190 | 6
426213 | 2021-09-09 | M7 | 2021-09-06 11:35 | 2021-09-06 14:45 | 2021-09-07 08:07 | 153.2 | 190 | 6
427233 | 2021-09-29 | M7 | 2021-09-07 08:07 | 2021-09-07 08:07 | 2021-09-07 08:32 | 1.2 | 0 | 6
426623 | 2021-09-02 | M7 | 2021-09-07 08:32 | 2021-09-07 11:32 | 2021-09-07 13:10 | 145.3664 | 180 | 6
425541 | 2021-09-12 | M7 | 2021-09-07 13:10 | 2021-09-08 08:50 | 2021-09-08 09:53 | 176 | 220 | 0
429387 | 2021-11-03 | M7 | 2021-09-08 09:53 | 2021-09-08 09:53 | 2021-09-08 10:56 | 0 | 0 | 0
428461 | 2021-11-04 | M7 | 2021-09-08 10:56 | 2021-09-08 10:56 | 2021-09-08 11:06 | 0 | 0 | 0
426955 | 2021-09-15 | M8 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 10:25 | 2021-09-08 09:24 | 164 | 205 | 0
404341 | 2021-09-07 | M8 | 2021-09-08 09:24 | 2021-09-08 11:19 | 2021-09-08 11:48 | 92.6664 | 115 | 3
426435 | 2021-09-12 | M8 | 2021-09-08 11:48 | 2021-09-08 13:28 | 2021-09-09 08:34 | 81.2 | 100 | 6
426433 | 2021-09-12 | M8 | 2021-09-09 08:34 | 2021-09-09 08:34 | 2021-09-09 09:51 | 1.2 | 0 | 6
426393 | 2021-09-02 | M8 | 2021-09-09 09:51 | 2021-09-09 13:11 | 2021-09-09 14:42 | 161.0651 | 200 | 5
426779 | 2021-09-02 | M8 | 2021-09-09 14:42 | 2021-09-10 08:37 | 2021-09-10 09:37 | 232 | 115 | 700
426415 | 2021-09-09 | M8 | 2021-09-10 09:37 | 2021-09-10 11:32 | 2021-09-10 12:16 | 92.6664 | 115 | 3
426137 | 2021-09-02 | M9 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 10:05 | 2021-09-06 10:58 | 149.3331 | 185 | 6
425765 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-06 10:58 | 2021-09-06 14:28 | 2021-09-07 07:35 | 169.2 | 210 | 6
423891 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-07 07:35 | 2021-09-07 07:35 | 2021-09-07 08:15 | 1.2 | 0 | 6
425915 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-07 08:15 | 2021-09-07 11:35 | 2021-09-07 12:19 | 160.6 | 200 | 3
425913 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-07 12:19 | 2021-09-07 12:19 | 2021-09-07 13:04 | 0.6 | 0 | 3
426297 | 2021-09-06 | M9 | 2021-09-07 13:04 | 2021-09-08 08:44 | 2021-09-08 09:45 | 196 | 220 | 100
426713 | 2021-09-14 | M9 | 2021-09-08 09:45 | 2021-09-08 11:25 | 2021-09-08 13:08 | 80 | 100 | 0
426311 | 2021-09-19 | M9 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 14:48 | 2021-09-09 07:42 | 81.2 | 100 | 6
424413 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-09 07:42 | 2021-09-09 09:17 | 2021-09-09 13:07 | 77.2 | 95 | 6
424799 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-09 13:07 | 2021-09-10 09:37 | 2021-09-10 11:05 | 217.2 | 270 | 6
424793 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-10 11:05 | 2021-09-10 11:05 | 2021-09-10 12:34 | 1.2 | 0 | 6
424797 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-10 12:34 | 2021-09-10 12:34 | 2021-09-10 14:02 | 1.2 | 0 | 6
426579 | 2021-09-09 | M9 | 2021-09-10 14:02 | 2021-09-13 07:42 | 2021-09-13 08:26 | 81.2333 | 100 | 6
425943 | 2021-09-12 | M10 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 08:35 | 2021-09-06 08:50 | 76.6 | 95 | 3
426831 | 2021-10-10 | M10 | 2021-09-06 08:50 | 2021-09-06 08:50 | 2021-09-06 09:04 | 0.6 | 0 | 3
426843 | 2021-09-07 | M10 | 2021-09-06 09:04 | 2021-09-06 11:54 | 2021-09-06 13:28 | 137.2 | 170 | 6
426573 | 2021-09-05 | M10 | 2021-09-06 13:28 | 2021-09-07 08:23 | 2021-09-07 09:52 | 141.2333 | 175 | 6
426735 | 2021-09-08 | M10 | 2021-09-07 09:52 | 2021-09-07 11:32 | 2021-09-07 14:01 | 81.2 | 100 | 6
426861 | 2021-09-12 | M10 | 2021-09-07 14:01 | 2021-09-08 07:36 | 2021-09-08 10:04 | 77.2 | 95 | 6
426961 | 2021-09-16 | M10 | 2021-09-08 10:04 | 2021-09-08 14:39 | 2021-09-09 07:25 | 220.6 | 275 | 3
424969 | 2021-09-09 | M10 | 2021-09-09 07:25 | 2021-09-09 09:00 | 2021-09-09 10:13 | 76 | 95 | 0
426817 | 2021-09-09 | M10 | 2021-09-09 10:13 | 2021-09-09 11:53 | 2021-09-09 12:50 | 81.2 | 100 | 6
426347 | 2021-09-18 | M10 | 2021-09-09 12:50 | 2021-09-09 14:30 | 2021-09-10 08:02 | 80.6 | 100 | 3
427339 | 2021-09-19 | M11 | 2021-09-06 07:00 | 2021-09-06 10:15 | 2021-09-06 10:38 | 156 | 195 | 0
426345 | 2021-09-07 | M11 | 2021-09-06 10:38 | 2021-09-06 12:28 | 2021-09-06 13:32 | 88 | 110 | 0
426883 | 2021-09-07 | M11 | 2021-09-06 13:32 | 2021-09-06 13:32 | 2021-09-06 14:30 | 0 | 0 | 0
426155 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-06 14:30 | 2021-09-07 08:05 | 2021-09-07 08:07 | 76 | 95 | 0
426591 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-07 08:07 | 2021-09-07 10:07 | 2021-09-07 10:56 | 96.6 | 120 | 3
426587 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-07 10:56 | 2021-09-07 10:56 | 2021-09-07 11:36 | 0.6 | 0 | 3
425549 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-07 11:36 | 2021-09-07 14:56 | 2021-09-08 07:27 | 160 | 200 | 0
425551 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-08 07:27 | 2021-09-08 07:27 | 2021-09-08 07:50 | 0 | 0 | 0
426781 | 2021-09-06 | M11 | 2021-09-08 07:50 | 2021-09-08 09:45 | 2021-09-08 10:15 | 132 | 115 | 200
426783 | 2021-09-06 | M11 | 2021-09-08 10:15 | 2021-09-08 10:15 | 2021-09-08 10:18 | 40 | 0 | 200
426791 | 2021-09-13 | M11 | 2021-09-08 10:18 | 2021-09-08 11:48 | 2021-09-08 12:57 | 72 | 90 | 0
426793 | 2021-09-13 | M11 | 2021-09-08 12:57 | 2021-09-08 12:57 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 0 | 0
427509 | 2021-11-02 | M11 | 2021-09-08 13:00 | 2021-09-08 14:35 | 2021-09-08 14:56 | 76.6 | 95 | 3
427513 | 2021-11-02 | M11 | 2021-09-08 14:56 | 2021-09-08 14:56 | 2021-09-09 07:17 | 0.6 | 0 | 3
427517 | 2021-11-03 | M11 | 2021-09-09 07:17 | 2021-09-09 07:17 | 2021-09-09 07:38 | 0.6 | 0 | 3
426897 | 2021-09-16 | M11 | 2021-09-09 07:38 | 2021-09-09 09:28 | 2021-09-09 10:01 | 89.2 | 110 | 6
427019 | 2021-09-23 | M11 | 2021-09-09 10:01 | 2021-09-09 10:01 | 2021-09-09 10:35 | 1.2 | 0 | 6
426299 | 2021-09-12 | M11 | 2021-09-09 10:35 | 2021-09-09 13:55 | 2021-09-09 14:15 | 160.6 | 200 | 3
426189 | 2021-09-09 | M11 | 2021-09-09 14:15 | 2021-09-10 07:50 | 2021-09-10 09:45 | 77.2 | 95 | 6