## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
425683 | 2021-08-05 | M1 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 08:45 | 2021-08-02 09:59 | 84.6 | 105 | 3
424759 | 2021-08-08 | M1 | 2021-08-02 09:59 | 2021-08-02 11:44 | 2021-08-02 13:22 | 84.6 | 105 | 3
424195 | 2021-08-01 | M1 | 2021-08-02 13:22 | 2021-08-03 07:07 | 2021-08-03 08:46 | 84.6664 | 105 | 3
423405 | 2021-08-04 | M1 | 2021-08-03 08:46 | 2021-08-03 10:16 | 2021-08-04 08:49 | 72 | 90 | 0
423995 | 2021-08-01 | M1 | 2021-08-04 08:49 | 2021-08-04 10:19 | 2021-08-04 10:54 | 72.7993 | 90 | 3
425829 | 2021-08-08 | M1 | 2021-08-04 10:54 | 2021-08-04 12:54 | 2021-08-04 13:59 | 96 | 120 | 0
424937 | 2021-08-04 | M1 | 2021-08-04 13:59 | 2021-08-05 07:44 | 2021-08-05 08:33 | 85.2 | 105 | 6
425231 | 2021-08-03 | M1 | 2021-08-05 08:33 | 2021-08-05 10:18 | 2021-08-05 10:43 | 85.2666 | 105 | 6
424773 | 2021-08-18 | M1 | 2021-08-05 10:43 | 2021-08-05 10:43 | 2021-08-05 11:26 | 0 | 0 | 0
425883 | 2021-08-01 | M1 | 2021-08-05 11:26 | 2021-08-05 13:11 | 2021-08-06 09:02 | 85.3331 | 105 | 6
425415 | 2021-08-05 | M2 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 10:30 | 2021-08-02 13:53 | 169.2 | 210 | 6
425929 | 2021-08-05 | M2 | 2021-08-02 13:53 | 2021-08-03 07:28 | 2021-08-03 09:21 | 77.2 | 95 | 6
425847 | 2021-08-01 | M2 | 2021-08-03 09:21 | 2021-08-03 11:41 | 2021-08-03 12:49 | 113.2666 | 140 | 6
425873 | 2021-08-29 | M2 | 2021-08-04 09:45 | 2021-08-04 09:45 | 2021-08-04 10:25 | 1.2 | 0 | 6
423741 | 2021-08-01 | M2 | 2021-08-03 12:49 | 2021-08-04 09:34 | 2021-08-04 10:34 | 228.7329 | 285 | 3
425223 | 2021-08-01 | M2 | 2021-08-04 10:34 | 2021-08-04 12:09 | 2021-08-04 14:27 | 76.7993 | 95 | 3
426069 | 2021-08-03 | M3 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 09:10 | 2021-08-02 11:27 | 104.6 | 130 | 3
420505 | 2021-08-05 | M3 | 2021-08-02 11:27 | 2021-08-02 13:37 | 2021-08-02 14:37 | 105.2 | 130 | 6
425977 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-02 14:37 | 2021-08-03 09:02 | 2021-08-03 09:35 | 116.6664 | 145 | 3
426049 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-03 09:35 | 2021-08-03 12:00 | 2021-08-04 07:26 | 116.7329 | 145 | 3
425849 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-04 07:26 | 2021-08-04 09:21 | 2021-08-04 11:37 | 93.2998 | 115 | 6
423841 | 2021-08-03 | M3 | 2021-08-04 11:37 | 2021-08-05 07:42 | 2021-08-05 08:45 | 197.2333 | 245 | 6
425923 | 2021-08-01 | M4 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 08:20 | 2021-08-02 09:46 | 65.2333 | 80 | 6
425583 | 2021-08-02 | M4 | 2021-08-02 09:46 | 2021-08-02 09:46 | 2021-08-02 13:00 | 0.6 | 0 | 3
423919 | 2021-08-03 | M4 | 2021-08-02 12:12 | 2021-08-02 12:12 | 2021-08-02 13:01 | 1.2 | 0 | 6
425895 | 2021-08-05 | M4 | 2021-08-02 13:00 | 2021-08-02 14:35 | 2021-08-04 07:30 | 77.2 | 95 | 6
425975 | 2021-08-21 | M5 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 08:35 | 2021-08-02 09:40 | 76 | 95 | 0
426319 | 2021-08-28 | M5 | 2021-08-02 09:40 | 2021-08-02 09:40 | 2021-08-02 10:48 | 0 | 0 | 0
421005 | 2021-08-11 | M5 | 2021-08-02 10:48 | 2021-08-02 13:38 | 2021-08-02 14:06 | 136 | 170 | 0
421011 | 2021-08-11 | M5 | 2021-08-02 14:06 | 2021-08-02 14:06 | 2021-08-02 14:51 | 0 | 0 | 0
425717 | 2021-08-01 | M5 | 2021-08-02 14:51 | 2021-08-03 11:31 | 2021-08-03 13:14 | 225.2333 | 280 | 6
425291 | 2021-08-08 | M5 | 2021-08-03 13:14 | 2021-08-04 07:14 | 2021-08-04 07:40 | 97.2 | 120 | 6
425955 | 2021-08-22 | M5 | 2021-08-04 07:40 | 2021-08-04 07:40 | 2021-08-04 08:11 | 1.2 | 0 | 6
425859 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-04 08:11 | 2021-08-04 09:51 | 2021-08-04 10:22 | 81.3331 | 100 | 6
423743 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-04 10:22 | 2021-08-04 12:17 | 2021-08-04 12:45 | 92.8658 | 115 | 4
426067 | 2021-08-03 | M5 | 2021-08-04 12:45 | 2021-08-05 07:45 | 2021-08-05 08:12 | 144.6664 | 180 | 3
425577 | 2021-08-02 | M5 | 2021-08-05 08:12 | 2021-08-05 09:48 | 2021-08-05 10:23 | 77.2998 | 95 | 6
425239 | 2021-08-04 | M5 | 2021-08-05 10:23 | 2021-08-05 12:03 | 2021-08-05 12:50 | 81.2333 | 100 | 6
422539 | 2021-08-01 | M5 | 2021-08-05 12:50 | 2021-08-05 14:35 | 2021-08-06 07:35 | 84.8658 | 105 | 4
423839 | 2021-08-04 | M6 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 10:40 | 2021-08-02 10:57 | 177.2 | 220 | 6
404263 | 2021-08-02 | M6 | 2021-08-02 10:57 | 2021-08-02 12:42 | 2021-08-02 13:07 | 84.6 | 105 | 3
425789 | 2021-08-01 | M6 | 2021-08-02 13:07 | 2021-08-02 14:57 | 2021-08-03 07:47 | 88.6664 | 110 | 3
426011 | 2021-08-10 | M6 | 2021-08-03 07:47 | 2021-08-03 09:42 | 2021-08-03 10:20 | 92.6 | 115 | 3
425219 | 2021-08-04 | M6 | 2021-08-03 10:20 | 2021-08-03 13:40 | 2021-08-03 14:00 | 160.6 | 200 | 3
425243 | 2021-08-04 | M6 | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-03 14:10 | 0.6 | 0 | 3
425055 | 2021-08-08 | M6 | 2021-08-03 14:10 | 2021-08-04 08:15 | 2021-08-04 08:48 | 100.6 | 125 | 3
425763 | 2021-08-08 | M6 | 2021-08-04 08:48 | 2021-08-04 10:38 | 2021-08-04 11:17 | 88.6 | 110 | 3
425381 | 2021-08-08 | M6 | 2021-08-04 11:17 | 2021-08-04 13:02 | 2021-08-04 13:52 | 84.6 | 105 | 3
425027 | 2021-08-08 | M6 | 2021-08-04 13:52 | 2021-08-04 13:52 | 2021-08-04 14:44 | 0.6 | 0 | 3
424905 | 2021-07-31 | M6 | 2021-08-04 14:44 | 2021-08-05 08:29 | 2021-08-05 09:08 | 84.8658 | 105 | 4
426139 | 2021-08-15 | M6 | 2021-08-05 09:08 | 2021-08-05 12:38 | 2021-08-05 13:56 | 168 | 210 | 0
426267 | 2021-08-21 | M6 | 2021-08-05 13:56 | 2021-08-06 07:36 | 2021-08-06 08:09 | 80.6 | 100 | 3
423655 | 2021-08-03 | M7 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 08:45 | 2021-08-02 09:07 | 85.2 | 105 | 6
424811 | 2021-08-04 | M7 | 2021-08-02 09:07 | 2021-08-02 09:07 | 2021-08-02 09:57 | 1.2 | 0 | 6
424809 | 2021-08-03 | M7 | 2021-08-02 09:57 | 2021-08-02 09:57 | 2021-08-02 10:53 | 1.2 | 0 | 6
425925 | 2021-08-08 | M7 | 2021-08-02 10:53 | 2021-08-02 12:38 | 2021-08-03 09:36 | 85.4 | 105 | 7
426003 | 2021-08-04 | M7 | 2021-08-03 09:36 | 2021-08-03 12:21 | 2021-08-03 12:54 | 132.6 | 165 | 3
425531 | 2021-08-03 | M7 | 2021-08-03 12:54 | 2021-08-04 08:39 | 2021-08-04 09:54 | 181.2 | 225 | 6
425405 | 2021-08-04 | M7 | 2021-08-04 09:54 | 2021-08-04 11:24 | 2021-08-04 14:13 | 72.6 | 90 | 3
425241 | 2021-08-05 | M7 | 2021-08-04 14:13 | 2021-08-05 07:58 | 2021-08-05 09:44 | 84.6 | 105 | 3
425021 | 2021-07-31 | M8 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 08:40 | 2021-08-02 09:38 | 81.4571 | 100 | 7
425023 | 2021-08-01 | M8 | 2021-08-02 09:38 | 2021-08-02 09:38 | 2021-08-02 10:13 | 1.4285 | 0 | 7
425025 | 2021-08-02 | M8 | 2021-08-02 10:13 | 2021-08-02 10:13 | 2021-08-02 10:48 | 1.4 | 0 | 7
407859 | 2021-07-31 | M8 | 2021-08-02 10:48 | 2021-08-02 12:28 | 2021-08-02 12:49 | 80.7329 | 100 | 3
425387 | 2021-08-02 | M8 | 2021-08-02 12:49 | 2021-08-02 12:49 | 2021-08-02 13:08 | 0.6 | 0 | 3
425441 | 2021-08-01 | M8 | 2021-08-02 13:08 | 2021-08-02 14:48 | 2021-08-03 08:15 | 80.6664 | 100 | 3
426163 | 2021-08-08 | M8 | 2021-08-03 08:15 | 2021-08-03 09:55 | 2021-08-03 10:48 | 81.2 | 100 | 6
425117 | 2021-08-03 | M8 | 2021-08-03 10:48 | 2021-08-03 13:43 | 2021-08-04 07:09 | 140.6 | 175 | 3
424433 | 2021-08-18 | M8 | 2021-08-04 07:09 | 2021-08-04 08:49 | 2021-08-04 11:45 | 80 | 100 | 0
425511 | 2021-08-08 | M8 | 2021-08-04 11:45 | 2021-08-04 13:10 | 2021-08-04 13:52 | 68 | 85 | 0
422625 | 2021-08-03 | M8 | 2021-08-04 13:52 | 2021-08-05 07:03 | 2021-08-05 07:55 | 57.2333 | 70 | 6
425933 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 10:20 | 2021-08-02 11:06 | 161.2 | 200 | 6
422453 | 2021-08-04 | M9 | 2021-08-02 11:06 | 2021-08-02 14:26 | 2021-08-03 08:59 | 160 | 200 | 0
425553 | 2021-08-03 | M9 | 2021-08-03 08:59 | 2021-08-03 11:59 | 2021-08-03 13:28 | 144.6 | 180 | 3
425557 | 2021-08-08 | M9 | 2021-08-03 13:28 | 2021-08-04 07:19 | 2021-08-04 08:18 | 88.6 | 110 | 3
425559 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-04 08:18 | 2021-08-04 08:18 | 2021-08-04 09:18 | 0.6 | 0 | 3
423639 | 2021-08-03 | M9 | 2021-08-04 09:18 | 2021-08-04 11:03 | 2021-08-04 11:23 | 85.2333 | 105 | 6
423163 | 2021-08-04 | M9 | 2021-08-04 11:23 | 2021-08-04 11:23 | 2021-08-04 12:10 | 1.2 | 0 | 6
425493 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-04 12:10 | 2021-08-05 07:20 | 2021-08-05 07:54 | 153.2 | 190 | 6
425495 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-05 07:54 | 2021-08-05 07:54 | 2021-08-05 08:28 | 1.2 | 0 | 6
425345 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-05 08:28 | 2021-08-05 10:03 | 2021-08-05 10:59 | 77.2 | 95 | 6
425341 | 2021-08-08 | M9 | 2021-08-05 10:59 | 2021-08-05 10:59 | 2021-08-05 11:55 | 1.2 | 0 | 6
422765 | 2021-08-04 | M10 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 09:55 | 2021-08-02 13:31 | 140 | 175 | 0
425671 | 2021-08-03 | M10 | 2021-08-02 13:31 | 2021-08-03 08:31 | 2021-08-03 09:16 | 145.2 | 180 | 6
425839 | 2021-08-10 | M10 | 2021-08-03 09:16 | 2021-08-04 07:06 | 2021-08-04 09:40 | 280 | 350 | 0
423531 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-04 09:40 | 2021-08-04 11:10 | 2021-08-04 12:09 | 73.2998 | 90 | 6
423753 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-04 12:09 | 2021-08-04 13:44 | 2021-08-05 08:13 | 77.2998 | 95 | 6
425931 | 2021-08-05 | M10 | 2021-08-05 08:13 | 2021-08-05 10:03 | 2021-08-05 10:33 | 89.2 | 110 | 6
425489 | 2021-08-05 | M10 | 2021-08-05 10:33 | 2021-08-05 12:13 | 2021-08-05 14:42 | 81.2 | 100 | 6
426171 | 2021-08-24 | M10 | 2021-08-05 14:42 | 2021-08-05 14:42 | 2021-08-06 07:26 | 1.2 | 0 | 6
426125 | 2021-08-05 | M10 | 2021-08-06 07:26 | 2021-08-06 10:46 | 2021-08-06 11:32 | 160.6664 | 200 | 3
425363 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-06 11:32 | 2021-08-06 14:47 | 2021-08-09 07:12 | 157.3664 | 195 | 6
423903 | 2021-08-03 | M10 | 2021-08-09 07:12 | 2021-08-09 08:52 | 2021-08-10 11:09 | 81.0651 | 100 | 5
425395 | 2021-07-31 | M11 | 2021-08-02 07:00 | 2021-08-02 10:25 | 2021-08-02 11:28 | 165.2666 | 205 | 6
425867 | 2021-08-01 | M11 | 2021-08-02 11:28 | 2021-08-02 13:13 | 2021-08-03 07:49 | 85.2333 | 105 | 6
425359 | 2021-08-02 | M11 | 2021-08-03 07:49 | 2021-08-03 11:24 | 2021-08-03 11:54 | 173.2333 | 215 | 6
425979 | 2021-08-08 | M11 | 2021-08-03 11:54 | 2021-08-03 11:54 | 2021-08-03 12:38 | 1.2 | 0 | 6
425497 | 2021-08-03 | M11 | 2021-08-03 12:38 | 2021-08-03 14:18 | 2021-08-03 14:56 | 81.2 | 100 | 6
424327 | 2021-08-03 | M11 | 2021-08-03 14:56 | 2021-08-04 08:41 | 2021-08-04 09:03 | 85.2 | 105 | 6
426009 | 2021-08-11 | M11 | 2021-08-04 09:03 | 2021-08-04 12:18 | 2021-08-05 07:03 | 157.2 | 195 | 6
425699 | 2021-08-13 | M11 | 2021-08-05 07:03 | 2021-08-05 08:43 | 2021-08-05 09:04 | 80 | 100 | 0
425295 | 2021-08-13 | M11 | 2021-08-05 09:04 | 2021-08-05 10:44 | 2021-08-05 11:03 | 80 | 100 | 0
426027 | 2021-08-21 | M11 | 2021-08-05 11:03 | 2021-08-05 12:38 | 2021-08-05 14:53 | 76 | 95 | 0
426207 | 2021-08-22 | M11 | 2021-08-05 14:53 | 2021-08-06 08:23 | 2021-08-06 12:43 | 72 | 90 | 0
425327 | 2021-09-01 | M11 | 2021-08-06 12:43 | 2021-08-06 14:23 | 2021-08-09 07:10 | 80 | 100 | 0