## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
426231 | 2021-08-16 | M1 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:30 | 2021-08-09 10:00 | 72 | 90 | 0
426229 | 2021-08-16 | M1 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 11:31 | 0 | 0 | 0
425135 | 2021-07-31 | M1 | 2021-08-09 11:31 | 2021-08-09 13:01 | 2021-08-09 13:43 | 73.4995 | 90 | 7
426077 | 2021-08-10 | M1 | 2021-08-09 13:43 | 2021-08-10 07:28 | 2021-08-10 08:21 | 84.6 | 105 | 3
425993 | 2021-08-07 | M1 | 2021-08-10 08:21 | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-10 10:52 | 72.7993 | 90 | 3
425547 | 2021-08-08 | M1 | 2021-08-10 10:52 | 2021-08-11 07:07 | 2021-08-11 08:20 | 204.7329 | 255 | 3
425437 | 2021-08-01 | M1 | 2021-08-11 08:20 | 2021-08-11 09:50 | 2021-08-13 07:06 | 73.3309 | 90 | 6
425579 | 2021-08-01 | M2 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 10:30 | 2021-08-09 11:10 | 169.4662 | 210 | 7
425433 | 2021-08-01 | M2 | 2021-08-09 11:10 | 2021-08-09 14:15 | 2021-08-10 07:15 | 149.4662 | 185 | 7
425817 | 2021-08-08 | M2 | 2021-08-10 07:15 | 2021-08-10 08:50 | 2021-08-10 09:47 | 116 | 95 | 200
425949 | 2021-08-04 | M2 | 2021-08-10 08:45 | 2021-08-10 10:35 | 2021-08-10 14:08 | 89.3997 | 110 | 6
424021 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:40 | 2021-08-09 08:46 | 81.4662 | 100 | 7
424015 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-09 08:46 | 2021-08-09 08:46 | 2021-08-09 08:52 | 1.4662 | 0 | 7
425821 | 2021-08-08 | M3 | 2021-08-09 08:52 | 2021-08-09 13:02 | 2021-08-09 13:56 | 220 | 250 | 100
425819 | 2021-08-08 | M3 | 2021-08-09 13:56 | 2021-08-10 08:51 | 2021-08-10 10:25 | 160 | 175 | 100
426059 | 2021-08-11 | M3 | 2021-08-10 10:25 | 2021-08-10 12:05 | 2021-08-10 13:00 | 80 | 100 | 0
410253 | 2021-08-31 | M3 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 07:10 | 2021-08-11 07:45 | 104 | 130 | 0
426209 | 2021-08-30 | M3 | 2021-08-11 07:45 | 2021-08-11 09:55 | 2021-08-11 11:21 | 104.6 | 130 | 3
425977 | 2021-08-01 | M3 | 2021-08-11 11:21 | 2021-08-11 13:31 | 2021-08-11 14:04 | 105.2645 | 130 | 6
425623 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:35 | 2021-08-09 09:29 | 77.198 | 95 | 5
423995 | 2021-08-01 | M5 | 2021-08-09 09:29 | 2021-08-09 11:14 | 2021-08-09 11:40 | 85.1316 | 105 | 5
423633 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-09 11:40 | 2021-08-09 13:15 | 2021-08-09 13:34 | 77.4995 | 95 | 7
425795 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-09 13:34 | 2021-08-10 07:09 | 2021-08-10 08:03 | 77.6568 | 95 | 8
425717 | 2021-08-01 | M5 | 2021-08-10 09:47 | 2021-08-10 09:47 | 2021-08-10 11:29 | 1.4995 | 0 | 7
424195 | 2021-08-01 | M5 | 2021-08-10 08:03 | 2021-08-10 11:13 | 2021-08-10 12:27 | 153.198 | 190 | 5
425591 | 2021-07-31 | M5 | 2021-08-10 12:27 | 2021-08-10 14:02 | 2021-08-11 07:02 | 77.5328 | 95 | 7
425997 | 2021-08-25 | M5 | 2021-08-11 07:02 | 2021-08-11 08:32 | 2021-08-11 09:27 | 72.6 | 90 | 3
424537 | 2021-08-29 | M5 | 2021-08-11 09:27 | 2021-08-11 11:02 | 2021-08-11 12:31 | 76 | 95 | 0
420061 | 2021-08-01 | M6 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:50 | 2021-08-09 09:10 | 89.1316 | 110 | 5
425407 | 2021-07-31 | M6 | 2021-08-09 09:10 | 2021-08-09 10:50 | 2021-08-09 11:16 | 81.198 | 100 | 5
425221 | 2021-08-22 | M6 | 2021-08-09 11:16 | 2021-08-09 11:16 | 2021-08-09 11:48 | 1.2 | 0 | 6
426061 | 2021-08-11 | M6 | 2021-08-09 11:48 | 2021-08-09 14:58 | 2021-08-10 09:04 | 152 | 190 | 0
426063 | 2021-08-11 | M6 | 2021-08-10 09:04 | 2021-08-10 10:54 | 2021-08-10 11:31 | 88 | 110 | 0
424389 | 2021-07-31 | M6 | 2021-08-10 11:31 | 2021-08-10 13:21 | 2021-08-10 13:38 | 89.5328 | 110 | 7
426651 | 2021-08-21 | M6 | 2021-08-10 13:38 | 2021-08-11 07:38 | 2021-08-11 07:55 | 96.6 | 120 | 3
424597 | 2021-07-31 | M6 | 2021-08-11 07:55 | 2021-08-11 09:40 | 2021-08-11 10:43 | 85.5661 | 105 | 7
425529 | 2021-08-01 | M7 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 10:45 | 2021-08-09 12:00 | 181.4662 | 225 | 7
425501 | 2021-08-01 | M7 | 2021-08-09 12:00 | 2021-08-09 14:15 | 2021-08-10 09:26 | 109.4662 | 135 | 7
425503 | 2021-08-01 | M7 | 2021-08-10 09:26 | 2021-08-10 10:56 | 2021-08-11 07:10 | 73.4995 | 90 | 7
424945 | 2021-07-31 | M8 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:25 | 2021-08-09 09:25 | 69.4995 | 85 | 7
425923 | 2021-08-01 | M8 | 2021-08-09 09:25 | 2021-08-09 10:35 | 2021-08-09 11:47 | 57.4662 | 70 | 7
425409 | 2021-07-31 | M8 | 2021-08-09 11:47 | 2021-08-09 13:27 | 2021-08-09 14:27 | 81.4995 | 100 | 7
425675 | 2021-08-01 | M8 | 2021-08-09 14:27 | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 10:45 | 165.1316 | 205 | 5
425679 | 2021-08-01 | M8 | 2021-08-10 10:45 | 2021-08-10 12:55 | 2021-08-10 13:02 | 105.198 | 130 | 5
426521 | 2021-08-26 | M8 | 2021-08-10 13:02 | 2021-08-10 14:42 | 2021-08-11 08:13 | 80 | 100 | 0
426271 | 2021-08-22 | M8 | 2021-08-11 08:13 | 2021-08-11 09:38 | 2021-08-11 10:38 | 69.2 | 85 | 6
426355 | 2021-08-28 | M8 | 2021-08-11 10:38 | 2021-08-11 12:03 | 2021-08-11 12:42 | 69.2 | 85 | 6
426169 | 2021-08-05 | M9 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 11:02 | 224 | 180 | 400
426543 | 2021-08-29 | M9 | 2021-08-09 11:02 | 2021-08-09 14:37 | 2021-08-09 14:55 | 172 | 215 | 0
425823 | 2021-08-08 | M9 | 2021-08-09 14:55 | 2021-08-09 14:55 | 2021-08-10 08:09 | 20 | 0 | 100
425363 | 2021-08-01 | M9 | 2021-08-10 08:09 | 2021-08-10 09:54 | 2021-08-10 10:15 | 85.4995 | 105 | 7
426033 | 2021-08-10 | M9 | 2021-08-10 10:15 | 2021-08-10 13:25 | 2021-08-11 07:25 | 152 | 190 | 0
425545 | 2021-08-25 | M9 | 2021-08-11 07:25 | 2021-08-11 08:55 | 2021-08-11 10:15 | 72 | 90 | 0
426025 | 2021-08-11 | M9 | 2021-08-11 10:15 | 2021-08-11 11:45 | 2021-08-11 12:47 | 72.6 | 90 | 3
424419 | 2021-08-25 | M9 | 2021-08-11 12:47 | 2021-08-11 14:22 | 2021-08-12 07:46 | 77.2 | 95 | 6
425261 | 2021-08-01 | M9 | 2021-08-12 07:46 | 2021-08-12 09:26 | 2021-08-12 13:14 | 81.5661 | 100 | 7
424783 | 2021-08-01 | M9 | 2021-08-12 13:14 | 2021-08-12 14:50 | 2021-08-13 07:32 | 77.5661 | 95 | 7
426315 | 2021-08-25 | M9 | 2021-08-13 07:32 | 2021-08-13 07:32 | 2021-08-13 07:50 | 0 | 0 | 0
426317 | 2021-08-25 | M9 | 2021-08-13 07:50 | 2021-08-13 07:50 | 2021-08-13 08:04 | 0 | 0 | 0
425709 | 2021-08-01 | M9 | 2021-08-13 08:04 | 2021-08-13 09:34 | 2021-08-13 11:12 | 73.5993 | 90 | 7
426479 | 2021-08-22 | M9 | 2021-08-13 11:12 | 2021-08-13 14:47 | 2021-08-16 07:29 | 173.2 | 215 | 6
426477 | 2021-08-22 | M9 | 2021-08-16 07:29 | 2021-08-16 07:29 | 2021-08-16 08:38 | 1.2 | 0 | 6
426499 | 2021-08-26 | M9 | 2021-08-16 08:38 | 2021-08-16 08:38 | 2021-08-16 10:24 | 1.2 | 0 | 6
426839 | 2021-09-12 | M9 | 2021-08-16 10:24 | 2021-08-16 10:24 | 2021-08-16 12:09 | 1.2 | 0 | 6
426029 | 2021-08-08 | M10 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 10:20 | 2021-08-09 12:40 | 180 | 200 | 100
426359 | 2021-08-12 | M10 | 2021-08-09 12:40 | 2021-08-09 14:20 | 2021-08-10 11:01 | 80 | 100 | 0
424929 | 2021-08-11 | M10 | 2021-08-10 11:01 | 2021-08-11 07:31 | 2021-08-11 08:15 | 216 | 270 | 0
425813 | 2021-08-24 | M10 | 2021-08-11 08:15 | 2021-08-11 09:45 | 2021-08-12 13:54 | 72 | 90 | 0
425481 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-12 13:54 | 2021-08-13 07:34 | 2021-08-13 09:39 | 81.3309 | 100 | 6
426805 | 2021-10-09 | M10 | 2021-08-13 09:39 | 2021-08-13 09:39 | 2021-08-13 11:44 | 0.6 | 0 | 3
425475 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-13 11:44 | 2021-08-13 13:19 | 2021-08-16 13:39 | 77.4638 | 95 | 7
425479 | 2021-08-01 | M10 | 2021-08-16 13:39 | 2021-08-16 13:39 | 2021-08-17 07:44 | 1.5967 | 0 | 7
426183 | 2021-08-25 | M11 | 2021-08-09 07:00 | 2021-08-09 08:35 | 2021-08-09 09:50 | 76 | 95 | 0
426175 | 2021-09-02 | M11 | 2021-08-09 09:50 | 2021-08-09 09:50 | 2021-08-09 10:26 | 0 | 0 | 0
423447 | 2021-09-05 | M11 | 2021-08-09 10:26 | 2021-08-09 12:01 | 2021-08-09 12:47 | 77.4 | 95 | 7
423449 | 2021-09-05 | M11 | 2021-08-09 12:47 | 2021-08-09 12:47 | 2021-08-09 13:34 | 1.4 | 0 | 7
425695 | 2021-08-24 | M11 | 2021-08-09 13:34 | 2021-08-10 07:24 | 2021-08-10 07:47 | 88.6 | 110 | 3
425697 | 2021-08-24 | M11 | 2021-08-10 07:47 | 2021-08-10 07:47 | 2021-08-10 08:14 | 0.6 | 0 | 3
426451 | 2021-08-25 | M11 | 2021-08-10 08:14 | 2021-08-10 11:49 | 2021-08-10 12:08 | 172.6 | 215 | 3
425603 | 2021-08-03 | M11 | 2021-08-10 12:08 | 2021-08-10 12:08 | 2021-08-10 12:59 | 1.0651 | 0 | 5
426611 | 2021-08-31 | M11 | 2021-08-10 12:59 | 2021-08-11 08:29 | 2021-08-11 08:56 | 168 | 210 | 0
426609 | 2021-08-31 | M11 | 2021-08-11 08:56 | 2021-08-11 08:56 | 2021-08-11 10:37 | 0 | 0 | 0
426669 | 2021-09-01 | M11 | 2021-08-11 10:37 | 2021-08-11 12:17 | 2021-08-11 13:39 | 80 | 100 | 0
425209 | 2021-07-31 | M11 | 2021-08-11 13:39 | 2021-08-12 07:34 | 2021-08-12 10:50 | 93.3309 | 115 | 6
425213 | 2021-08-01 | M11 | 2021-08-12 10:50 | 2021-08-13 07:25 | 2021-08-13 08:01 | 221.3309 | 275 | 6
425783 | 2021-08-04 | M11 | 2021-08-13 08:01 | 2021-08-13 11:31 | 2021-08-13 11:57 | 169.198 | 210 | 5
426057 | 2021-08-04 | M11 | 2021-08-13 11:57 | 2021-08-13 13:37 | 2021-08-16 07:59 | 81.198 | 100 | 5
425653 | 2021-08-22 | M11 | 2021-08-16 07:59 | 2021-08-16 07:59 | 2021-08-17 07:03 | 0.6 | 0 | 3
426055 | 2021-08-04 | M11 | 2021-08-17 07:03 | 2021-08-17 07:03 | 2021-08-17 09:26 | 1.4638 | 0 | 7
425655 | 2021-08-22 | M11 | 2021-08-17 09:26 | 2021-08-17 09:26 | 2021-08-18 07:25 | 0.6 | 0 | 3