## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
426803 | 2021-09-23 | M1 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 08:45 | 2021-09-27 10:06 | 164 | 105 | 400
427969 | 2021-09-28 | M1 | 2021-09-27 10:06 | 2021-09-27 11:51 | 2021-09-27 11:58 | 84 | 105 | 0
427477 | 2021-09-29 | M1 | 2021-09-27 11:58 | 2021-09-27 13:43 | 2021-09-28 07:02 | 84.6 | 105 | 3
427043 | 2021-09-28 | M1 | 2021-09-28 07:02 | 2021-09-28 09:17 | 2021-09-28 10:30 | 108.6 | 135 | 3
427047 | 2021-09-28 | M1 | 2021-09-28 10:30 | 2021-09-28 12:00 | 2021-09-28 13:13 | 73.4 | 90 | 7
427385 | 2021-09-29 | M1 | 2021-09-28 13:13 | 2021-09-29 07:28 | 2021-09-29 07:54 | 108.6 | 135 | 3
427295 | 2021-10-07 | M1 | 2021-09-29 07:54 | 2021-09-29 09:54 | 2021-09-29 10:44 | 96 | 120 | 0
426929 | 2021-10-08 | M1 | 2021-09-29 10:44 | 2021-09-29 12:14 | 2021-10-01 09:18 | 72.6 | 90 | 3
427241 | 2021-10-01 | M1 | 2021-10-01 09:18 | 2021-10-01 09:18 | 2021-10-01 09:49 | 1.2 | 0 | 6
426541 | 2021-09-24 | M2 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 10:00 | 2021-09-27 11:24 | 145.2998 | 180 | 6
423207 | 2021-10-09 | M2 | 2021-09-27 11:24 | 2021-09-27 12:44 | 2021-09-27 14:34 | 65.2 | 80 | 6
423649 | 2021-10-04 | M2 | 2021-09-27 14:34 | 2021-09-27 14:34 | 2021-09-28 07:49 | 1.2 | 0 | 6
426903 | 2021-09-23 | M2 | 2021-09-28 07:49 | 2021-09-28 11:39 | 2021-09-28 12:22 | 184.9322 | 230 | 4
427353 | 2021-10-03 | M2 | 2021-09-28 12:22 | 2021-09-28 14:42 | 2021-09-29 07:25 | 112 | 140 | 0
427303 | 2021-10-07 | M2 | 2021-09-29 07:25 | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:49 | 76 | 95 | 0
421147 | 2021-09-30 | M3 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 09:40 | 2021-09-27 10:02 | 128 | 160 | 0
426801 | 2021-09-23 | M3 | 2021-09-27 10:02 | 2021-09-27 14:27 | 2021-09-27 14:58 | 292 | 265 | 400
420633 | 2021-09-19 | M3 | 2021-09-27 14:58 | 2021-09-28 08:53 | 2021-09-28 09:34 | 93.1316 | 115 | 5
427171 | 2021-10-03 | M3 | 2021-09-28 09:34 | 2021-09-28 11:44 | 2021-09-28 12:23 | 104.6 | 130 | 3
427479 | 2021-09-26 | M3 | 2021-09-28 12:23 | 2021-09-28 14:48 | 2021-09-29 08:34 | 116.7329 | 145 | 3
427669 | 2021-09-30 | M3 | 2021-09-29 08:34 | 2021-09-29 10:44 | 2021-09-29 12:04 | 104.6 | 130 | 3
427673 | 2021-10-10 | M3 | 2021-09-29 12:04 | 2021-09-29 14:14 | 2021-09-30 09:32 | 104.6 | 130 | 3
427259 | 2021-10-03 | M3 | 2021-09-30 09:32 | 2021-09-30 11:27 | 2021-09-30 12:17 | 93.2 | 115 | 6
427073 | 2021-11-03 | M3 | 2021-09-30 12:17 | 2021-10-01 08:07 | 2021-10-01 09:18 | 184 | 230 | 0
426889 | 2021-10-05 | M5 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 08:45 | 2021-09-27 10:12 | 84 | 105 | 0
426211 | 2021-10-10 | M5 | 2021-09-27 10:12 | 2021-09-27 10:12 | 2021-09-27 11:38 | 0 | 0 | 0
425759 | 2021-09-23 | M5 | 2021-09-27 11:38 | 2021-09-27 13:08 | 2021-09-27 13:23 | 152 | 90 | 400
427639 | 2021-10-07 | M5 | 2021-09-27 13:23 | 2021-09-27 13:23 | 2021-09-28 10:23 | 0 | 0 | 0
426631 | 2021-10-10 | M5 | 2021-09-28 10:23 | 2021-09-28 11:58 | 2021-09-28 13:27 | 76 | 95 | 0
427035 | 2021-11-05 | M5 | 2021-09-28 13:27 | 2021-09-29 07:22 | 2021-09-29 08:13 | 93.2 | 115 | 6
427563 | 2021-11-08 | M5 | 2021-09-29 08:13 | 2021-09-29 08:13 | 2021-09-29 08:49 | 1.2 | 0 | 6
427111 | 2021-10-02 | M5 | 2021-09-29 08:49 | 2021-09-29 11:44 | 2021-09-29 12:54 | 140.6 | 175 | 3
428051 | 2021-10-03 | M5 | 2021-09-29 12:54 | 2021-09-29 12:54 | 2021-09-29 13:29 | 0.6 | 0 | 3
426921 | 2021-09-30 | M5 | 2021-09-29 13:29 | 2021-09-30 07:04 | 2021-09-30 07:55 | 77.2 | 95 | 6
426511 | 2021-10-06 | M5 | 2021-09-30 07:55 | 2021-09-30 11:15 | 2021-09-30 12:58 | 160 | 200 | 0
427461 | 2021-10-06 | M5 | 2021-09-30 12:58 | 2021-09-30 14:49 | 2021-10-01 08:16 | 88 | 110 | 0
427459 | 2021-10-06 | M5 | 2021-10-01 08:16 | 2021-10-01 09:51 | 2021-10-01 11:36 | 76 | 95 | 0
427243 | 2021-10-31 | M6 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 08:45 | 2021-09-27 09:33 | 84 | 105 | 0
427455 | 2021-10-05 | M6 | 2021-09-27 09:33 | 2021-09-27 11:18 | 2021-09-27 11:52 | 84.6 | 105 | 3
426893 | 2021-09-29 | M6 | 2021-09-27 11:52 | 2021-09-27 13:32 | 2021-09-27 14:35 | 80 | 100 | 0
426935 | 2021-09-30 | M6 | 2021-09-27 14:35 | 2021-09-28 08:20 | 2021-09-28 09:02 | 84.6 | 105 | 3
427041 | 2021-09-28 | M6 | 2021-09-28 09:02 | 2021-09-28 12:02 | 2021-09-28 12:14 | 145.2 | 180 | 6
426785 | 2021-09-29 | M6 | 2021-09-28 12:14 | 2021-09-28 14:19 | 2021-09-28 14:57 | 100.6 | 125 | 3
426689 | 2021-09-24 | M6 | 2021-09-28 14:57 | 2021-09-29 08:42 | 2021-09-29 09:44 | 85.3331 | 105 | 6
426991 | 2021-10-05 | M6 | 2021-09-29 09:44 | 2021-09-29 11:39 | 2021-09-29 13:17 | 92.6 | 115 | 3
426863 | 2021-09-20 | M6 | 2021-09-29 13:17 | 2021-09-30 07:12 | 2021-09-30 07:38 | 93.198 | 115 | 5
420991 | 2021-11-03 | M6 | 2021-09-30 07:38 | 2021-09-30 09:18 | 2021-09-30 10:01 | 80 | 100 | 0
426915 | 2021-09-27 | M6 | 2021-09-30 10:01 | 2021-09-30 11:51 | 2021-09-30 12:36 | 88.7993 | 110 | 3
426659 | 2021-11-05 | M6 | 2021-09-30 12:36 | 2021-09-30 14:26 | 2021-10-01 07:08 | 89.2 | 110 | 6
426527 | 2021-09-29 | M7 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 10:02 | 97.2 | 120 | 6
426907 | 2021-09-20 | M7 | 2021-09-27 10:02 | 2021-09-27 13:32 | 2021-09-27 14:33 | 169.4329 | 210 | 7
425715 | 2021-09-19 | M7 | 2021-09-27 14:33 | 2021-09-28 08:03 | 2021-09-28 09:04 | 73.4662 | 90 | 7
427317 | 2021-10-03 | M7 | 2021-09-28 09:04 | 2021-09-28 11:04 | 2021-09-28 12:21 | 96.6 | 120 | 3
427071 | 2021-10-03 | M7 | 2021-09-28 12:21 | 2021-09-28 14:21 | 2021-09-29 07:27 | 96 | 120 | 0
421119 | 2021-10-12 | M7 | 2021-09-29 07:27 | 2021-09-29 09:42 | 2021-09-29 10:50 | 108 | 135 | 0
427063 | 2021-09-26 | M8 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 08:25 | 2021-09-27 09:46 | 69.4285 | 85 | 7
427159 | 2021-10-06 | M8 | 2021-09-27 09:46 | 2021-09-27 11:11 | 2021-09-27 11:37 | 69.2 | 85 | 6
427495 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-27 11:37 | 2021-09-27 13:32 | 2021-09-28 09:16 | 172 | 115 | 400
426197 | 2021-09-18 | M8 | 2021-09-28 09:16 | 2021-09-28 11:41 | 2021-09-28 12:41 | 117.2645 | 145 | 6
427261 | 2021-09-28 | M8 | 2021-09-28 12:41 | 2021-09-28 14:36 | 2021-09-29 09:26 | 92.6 | 115 | 3
427619 | 2021-10-06 | M8 | 2021-09-29 09:26 | 2021-09-29 12:36 | 2021-09-29 14:15 | 152 | 190 | 0
426769 | 2021-09-25 | M8 | 2021-09-29 14:15 | 2021-09-30 07:55 | 2021-10-01 11:36 | 180 | 100 | 500
426919 | 2021-09-27 | M8 | 2021-10-01 11:36 | 2021-10-01 13:01 | 2021-10-01 13:22 | 69.3331 | 85 | 6
426721 | 2021-09-19 | M9 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 10:15 | 2021-09-27 10:56 | 157.4662 | 195 | 7
426723 | 2021-10-07 | M9 | 2021-09-27 10:56 | 2021-09-27 10:56 | 2021-09-27 11:36 | 1.2 | 0 | 6
427431 | 2021-10-10 | M9 | 2021-09-27 11:36 | 2021-09-27 13:36 | 2021-09-27 14:14 | 96.6 | 120 | 3
426621 | 2021-09-19 | M9 | 2021-09-27 14:14 | 2021-09-28 08:09 | 2021-09-28 08:58 | 93.4662 | 115 | 7
420811 | 2021-09-22 | M9 | 2021-09-28 08:58 | 2021-09-28 10:43 | 2021-09-28 11:49 | 84.9987 | 105 | 4
422421 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-28 11:49 | 2021-09-28 13:24 | 2021-09-28 14:11 | 77.3664 | 95 | 6
427463 | 2021-10-06 | M9 | 2021-09-28 14:11 | 2021-09-29 09:26 | 2021-09-29 12:47 | 156 | 195 | 0
427177 | 2021-10-03 | M9 | 2021-09-29 12:47 | 2021-09-29 14:22 | 2021-09-30 10:22 | 76 | 95 | 0
427443 | 2021-09-26 | M10 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 09:55 | 2021-09-27 10:33 | 141.2333 | 175 | 6
423573 | 2021-10-07 | M10 | 2021-09-27 10:33 | 2021-09-27 12:08 | 2021-09-27 13:26 | 77.2 | 95 | 6
427179 | 2021-09-20 | M10 | 2021-09-27 13:26 | 2021-09-28 07:11 | 2021-09-28 08:49 | 224 | 105 | 700
426653 | 2021-10-07 | M10 | 2021-09-28 08:49 | 2021-09-28 10:39 | 2021-09-29 07:32 | 88 | 110 | 0
426995 | 2021-09-29 | M10 | 2021-09-29 07:32 | 2021-09-29 09:12 | 2021-09-29 12:27 | 81.2 | 100 | 6
427057 | 2021-10-10 | M10 | 2021-09-29 12:27 | 2021-09-30 07:17 | 2021-09-30 08:13 | 137.2 | 170 | 6
422085 | 2021-10-07 | M10 | 2021-09-30 08:13 | 2021-09-30 09:43 | 2021-09-30 11:21 | 72 | 90 | 0
427167 | 2021-11-02 | M10 | 2021-09-30 11:21 | 2021-09-30 14:41 | 2021-10-01 08:05 | 160 | 200 | 0
426567 | 2021-10-17 | M10 | 2021-10-01 08:05 | 2021-10-01 10:05 | 2021-10-01 11:21 | 97.2 | 120 | 6
426445 | 2021-09-23 | M10 | 2021-10-01 11:21 | 2021-10-01 11:21 | 2021-10-01 14:01 | 1.4662 | 0 | 7
426569 | 2021-10-17 | M10 | 2021-10-01 14:01 | 2021-10-01 14:01 | 2021-10-04 07:49 | 1.2 | 0 | 6
427491 | 2021-09-29 | M11 | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 08:45 | 2021-09-27 10:05 | 84 | 105 | 0
427389 | 2021-10-03 | M11 | 2021-09-27 10:05 | 2021-09-27 10:05 | 2021-09-27 11:12 | 0 | 0 | 0
427181 | 2021-09-21 | M11 | 2021-09-27 11:12 | 2021-09-27 13:07 | 2021-09-27 15:00 | 212 | 115 | 600
426423 | 2021-09-27 | M11 | 2021-09-27 15:00 | 2021-09-27 15:00 | 2021-09-29 10:04 | 20 | 0 | 100
427625 | 2021-10-06 | M11 | 2021-09-29 10:04 | 2021-09-29 10:04 | 2021-09-30 12:38 | 0 | 0 | 0
426767 | 2021-10-06 | M11 | 2021-09-30 12:38 | 2021-09-30 14:18 | 2021-09-30 14:35 | 80 | 100 | 0
426765 | 2021-10-06 | M11 | 2021-09-30 14:35 | 2021-09-30 14:35 | 2021-09-30 14:52 | 0 | 0 | 0
426645 | 2021-10-03 | M11 | 2021-09-30 14:52 | 2021-10-01 08:32 | 2021-10-01 09:08 | 80 | 100 | 0
426643 | 2021-10-03 | M11 | 2021-10-01 09:08 | 2021-10-01 09:08 | 2021-10-01 10:01 | 0 | 0 | 0
426717 | 2021-09-28 | M11 | 2021-10-01 10:01 | 2021-10-01 11:46 | 2021-10-01 12:32 | 85.2998 | 105 | 6
426715 | 2021-09-28 | M11 | 2021-10-01 12:32 | 2021-10-01 12:32 | 2021-10-01 13:19 | 1.2998 | 0 | 6
426703 | 2021-09-19 | M11 | 2021-10-01 13:19 | 2021-10-04 08:39 | 2021-10-04 10:24 | 161.5993 | 200 | 7
426911 | 2021-09-25 | M11 | 2021-10-04 10:24 | 2021-10-04 12:04 | 2021-10-04 12:21 | 81.198 | 100 | 5