## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
410207 | 2021-09-19 | M1 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:30 | 2021-09-20 09:34 | 72.6664 | 90 | 3
426351 | 2021-09-19 | M1 | 2021-09-20 09:34 | 2021-09-20 11:19 | 2021-09-20 12:14 | 85.2333 | 105 | 6
426369 | 2021-09-22 | M1 | 2021-09-20 12:14 | 2021-09-20 14:14 | 2021-09-20 14:57 | 97.2 | 120 | 6
427201 | 2021-09-22 | M1 | 2021-09-20 14:57 | 2021-09-21 08:27 | 2021-09-21 11:17 | 72 | 90 | 0
427377 | 2021-10-18 | M1 | 2021-09-21 11:17 | 2021-09-21 11:17 | 2021-09-21 12:40 | 0 | 0 | 0
426447 | 2021-09-22 | M1 | 2021-09-21 12:40 | 2021-09-21 14:10 | 2021-09-22 08:25 | 73.2 | 90 | 6
426927 | 2021-09-21 | M1 | 2021-09-22 08:25 | 2021-09-22 12:40 | 2021-09-22 14:47 | 205.2333 | 255 | 6
426901 | 2021-09-26 | M1 | 2021-09-22 14:47 | 2021-09-23 09:02 | 2021-09-23 09:52 | 108.6 | 135 | 3
426553 | 2021-09-25 | M1 | 2021-09-23 09:52 | 2021-09-23 11:22 | 2021-09-23 13:23 | 72.6 | 90 | 3
426837 | 2021-09-22 | M1 | 2021-09-23 13:23 | 2021-09-23 14:53 | 2021-09-24 07:52 | 72.6664 | 90 | 3
425773 | 2021-09-22 | M2 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:20 | 2021-09-20 11:08 | 65.2 | 80 | 6
425775 | 2021-09-22 | M2 | 2021-09-20 11:08 | 2021-09-20 11:08 | 2021-09-20 13:57 | 1.2 | 0 | 6
427213 | 2021-09-23 | M2 | 2021-09-20 13:57 | 2021-09-20 13:57 | 2021-09-21 07:04 | 1.2 | 0 | 6
425769 | 2021-09-19 | M2 | 2021-09-21 07:04 | 2021-09-21 10:19 | 2021-09-21 11:23 | 157.2666 | 195 | 6
426777 | 2021-09-22 | M2 | 2021-09-21 11:23 | 2021-09-22 09:08 | 2021-09-22 09:26 | 276.6 | 345 | 3
425539 | 2021-09-19 | M3 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 09:55 | 2021-09-20 10:46 | 140.6664 | 175 | 3
427035 | 2021-10-06 | M3 | 2021-09-20 10:46 | 2021-09-20 12:26 | 2021-09-20 13:40 | 81.2 | 100 | 6
427563 | 2021-10-12 | M3 | 2021-09-20 13:40 | 2021-09-20 13:40 | 2021-09-20 14:33 | 1.2 | 0 | 6
427067 | 2021-10-03 | M3 | 2021-09-20 14:33 | 2021-09-21 08:43 | 2021-09-21 10:32 | 104 | 130 | 0
427069 | 2021-10-03 | M3 | 2021-09-21 10:32 | 2021-09-21 12:27 | 2021-09-21 13:20 | 92 | 115 | 0
426965 | 2021-09-26 | M3 | 2021-09-21 13:20 | 2021-09-22 08:30 | 2021-09-22 09:50 | 152.6 | 190 | 3
426807 | 2021-09-29 | M3 | 2021-09-22 09:50 | 2021-09-22 13:45 | 2021-09-24 08:14 | 188 | 235 | 0
426219 | 2021-09-19 | M5 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:35 | 2021-09-20 09:03 | 76.6664 | 95 | 3
426905 | 2021-09-26 | M5 | 2021-09-20 09:03 | 2021-09-20 10:33 | 2021-09-20 10:43 | 72.6 | 90 | 3
426341 | 2021-09-23 | M5 | 2021-09-20 10:43 | 2021-09-20 10:43 | 2021-09-20 11:06 | 1.2 | 0 | 6
424719 | 2021-09-26 | M5 | 2021-09-20 11:06 | 2021-09-20 11:06 | 2021-09-20 11:42 | 1.2 | 0 | 6
426515 | 2021-09-28 | M5 | 2021-09-20 11:42 | 2021-09-20 13:17 | 2021-09-21 07:11 | 76.6 | 95 | 3
427065 | 2021-10-03 | M5 | 2021-09-21 07:11 | 2021-09-21 08:46 | 2021-09-21 10:01 | 76 | 95 | 0
426999 | 2021-09-21 | M5 | 2021-09-21 10:01 | 2021-09-21 12:56 | 2021-09-21 13:50 | 140 | 175 | 0
427001 | 2021-09-26 | M5 | 2021-09-21 13:50 | 2021-09-21 13:50 | 2021-09-21 14:59 | 0 | 0 | 0
421145 | 2021-09-28 | M5 | 2021-09-21 14:59 | 2021-09-22 08:39 | 2021-09-22 09:22 | 80 | 100 | 0
426981 | 2021-09-25 | M5 | 2021-09-22 09:22 | 2021-09-22 11:02 | 2021-09-22 11:40 | 81.2 | 100 | 6
425587 | 2021-09-18 | M5 | 2021-09-22 11:40 | 2021-09-22 13:15 | 2021-09-22 14:14 | 77.3331 | 95 | 6
426583 | 2021-09-28 | M5 | 2021-09-22 14:14 | 2021-09-23 08:00 | 2021-09-23 08:37 | 84 | 105 | 0
426931 | 2021-09-25 | M5 | 2021-09-23 08:37 | 2021-09-23 10:07 | 2021-09-23 10:34 | 73.2 | 90 | 6
427037 | 2021-09-27 | M6 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:50 | 2021-09-20 09:01 | 89.2 | 110 | 6
427761 | 2021-09-22 | M6 | 2021-09-20 09:01 | 2021-09-20 10:51 | 2021-09-20 12:06 | 88 | 110 | 0
420991 | 2021-10-03 | M6 | 2021-09-20 12:06 | 2021-09-20 13:51 | 2021-09-20 14:34 | 84 | 105 | 0
426759 | 2021-09-25 | M6 | 2021-09-20 14:34 | 2021-09-21 08:24 | 2021-09-21 08:51 | 88.6 | 110 | 3
426755 | 2021-09-26 | M6 | 2021-09-21 08:51 | 2021-09-21 08:51 | 2021-09-21 09:12 | 0.6 | 0 | 3
427003 | 2021-09-26 | M6 | 2021-09-21 09:12 | 2021-09-21 10:52 | 2021-09-21 11:32 | 80 | 100 | 0
426131 | 2021-09-26 | M6 | 2021-09-21 11:32 | 2021-09-21 13:32 | 2021-09-21 13:40 | 96.6 | 120 | 3
426425 | 2021-09-19 | M6 | 2021-09-21 13:40 | 2021-09-22 07:25 | 2021-09-22 08:08 | 85.2666 | 105 | 6
426427 | 2021-09-19 | M6 | 2021-09-22 08:08 | 2021-09-22 08:08 | 2021-09-22 08:51 | 1.2998 | 0 | 6
426581 | 2021-09-26 | M6 | 2021-09-22 08:51 | 2021-09-22 10:31 | 2021-09-22 10:42 | 80.6 | 100 | 3
426015 | 2021-09-21 | M6 | 2021-09-22 10:42 | 2021-09-22 12:27 | 2021-09-22 12:37 | 85.2333 | 105 | 6
425199 | 2021-09-26 | M6 | 2021-09-22 12:37 | 2021-09-22 14:42 | 2021-09-23 08:18 | 100 | 125 | 0
426605 | 2021-09-28 | M6 | 2021-09-23 08:18 | 2021-09-23 10:13 | 2021-09-23 11:20 | 92 | 115 | 0
426761 | 2021-09-28 | M6 | 2021-09-23 11:20 | 2021-09-23 14:55 | 2021-09-24 07:14 | 172.6 | 215 | 3
427659 | 2021-09-29 | M7 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:30 | 2021-09-20 10:13 | 73.2 | 90 | 6
426047 | 2021-09-19 | M7 | 2021-09-20 10:13 | 2021-09-20 11:58 | 2021-09-20 14:01 | 85.4285 | 105 | 7
427319 | 2021-09-29 | M7 | 2021-09-20 13:14 | 2021-09-20 13:14 | 2021-09-21 08:04 | 0 | 0 | 0
426627 | 2021-09-21 | M7 | 2021-09-20 14:01 | 2021-09-21 08:16 | 2021-09-21 08:45 | 109.2 | 135 | 6
426845 | 2021-09-23 | M7 | 2021-09-21 08:45 | 2021-09-21 11:00 | 2021-09-21 12:59 | 109.2 | 135 | 6
426881 | 2021-09-26 | M7 | 2021-09-21 12:59 | 2021-09-22 07:59 | 2021-09-22 08:32 | 145.2 | 180 | 6
426825 | 2021-09-26 | M7 | 2021-09-22 08:32 | 2021-09-22 10:32 | 2021-09-22 13:44 | 96.6 | 120 | 3
426899 | 2021-09-21 | M7 | 2021-09-22 13:44 | 2021-09-23 07:59 | 2021-09-23 09:14 | 109.2333 | 135 | 6
425741 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 09:10 | 2021-09-20 10:10 | 104 | 130 | 0
425751 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-20 10:10 | 2021-09-20 10:10 | 2021-09-21 07:16 | 0 | 0 | 0
425737 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-21 07:16 | 2021-09-21 07:16 | 2021-09-22 08:40 | 0 | 0 | 0
425745 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-22 08:40 | 2021-09-22 08:40 | 2021-09-23 08:33 | 0 | 0 | 0
425739 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-23 08:33 | 2021-09-23 08:33 | 2021-09-23 09:41 | 0 | 0 | 0
423997 | 2021-09-23 | M8 | 2021-09-23 09:41 | 2021-09-23 11:51 | 2021-09-24 07:08 | 104 | 130 | 0
421875 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-20 14:42 | 164 | 205 | 0
427223 | 2021-09-24 | M9 | 2021-09-20 14:42 | 2021-09-21 10:07 | 2021-09-21 12:08 | 164 | 205 | 0
427097 | 2021-09-22 | M9 | 2021-09-21 12:08 | 2021-09-21 13:38 | 2021-09-22 09:05 | 73.2 | 90 | 6
420435 | 2021-09-22 | M9 | 2021-09-22 09:05 | 2021-09-22 09:05 | 2021-09-22 12:18 | 1.2 | 0 | 6
426327 | 2021-09-23 | M9 | 2021-09-22 12:18 | 2021-09-22 12:18 | 2021-09-23 07:32 | 1.2 | 0 | 6
427061 | 2021-11-09 | M9 | 2021-09-23 07:32 | 2021-09-23 07:32 | 2021-09-23 09:34 | 1.4 | 0 | 7
427281 | 2021-10-03 | M10 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-20 11:58 | 164 | 205 | 0
426757 | 2021-09-23 | M10 | 2021-09-20 11:58 | 2021-09-21 07:24 | 2021-09-21 08:26 | 164 | 205 | 0
427073 | 2021-10-03 | M10 | 2021-09-21 08:26 | 2021-09-21 10:06 | 2021-09-21 11:11 | 80 | 100 | 0
427633 | 2021-09-29 | M10 | 2021-09-21 11:11 | 2021-09-21 12:41 | 2021-09-22 07:36 | 73.2 | 90 | 6
426941 | 2021-09-22 | M10 | 2021-09-22 07:36 | 2021-09-22 07:36 | 2021-09-22 08:50 | 0.6 | 0 | 3
425365 | 2021-09-19 | M10 | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 10:30 | 2021-09-22 11:05 | 80.7993 | 100 | 3
426695 | 2021-09-22 | M10 | 2021-09-22 11:05 | 2021-09-23 07:40 | 2021-09-23 08:49 | 221.2 | 275 | 6
427611 | 2021-09-26 | M10 | 2021-09-23 08:49 | 2021-09-23 10:19 | 2021-09-23 11:04 | 73.2 | 90 | 6
426849 | 2021-09-22 | M10 | 2021-09-23 11:04 | 2021-09-23 12:59 | 2021-09-24 07:17 | 93.2333 | 115 | 6
427451 | 2021-09-30 | M10 | 2021-09-24 07:17 | 2021-09-24 10:07 | 2021-09-24 11:23 | 137.2 | 170 | 6
426405 | 2021-09-18 | M11 | 2021-09-20 07:00 | 2021-09-20 08:35 | 2021-09-20 12:18 | 116 | 95 | 200
426335 | 2021-09-18 | M11 | 2021-09-20 12:18 | 2021-09-20 12:18 | 2021-09-20 13:20 | 40 | 0 | 200
426409 | 2021-09-19 | M11 | 2021-09-20 13:20 | 2021-09-20 13:20 | 2021-09-21 08:37 | 20 | 0 | 100
427657 | 2021-09-22 | M11 | 2021-09-21 08:37 | 2021-09-21 12:02 | 2021-09-21 12:45 | 165.2 | 205 | 6
426135 | 2021-09-22 | M11 | 2021-09-21 12:45 | 2021-09-21 14:20 | 2021-09-21 14:27 | 76 | 95 | 0
427167 | 2021-10-03 | M11 | 2021-09-21 14:27 | 2021-09-22 08:02 | 2021-09-22 09:05 | 76 | 95 | 0
426813 | 2021-09-23 | M11 | 2021-09-22 09:05 | 2021-09-22 10:50 | 2021-09-22 11:21 | 84.6 | 105 | 3
426513 | 2021-09-23 | M11 | 2021-09-22 11:21 | 2021-09-22 13:01 | 2021-09-23 07:01 | 81.2 | 100 | 6
426705 | 2021-09-22 | M11 | 2021-09-23 07:01 | 2021-09-23 10:36 | 2021-09-23 10:57 | 173.2333 | 215 | 6
427827 | 2021-09-19 | M11 | 2021-09-23 10:57 | 2021-09-23 12:37 | 2021-09-24 07:13 | 160 | 100 | 400
426833 | 2021-09-25 | M11 | 2021-09-24 07:13 | 2021-09-24 10:08 | 2021-09-24 11:30 | 140 | 175 | 0
427929 | 2021-10-31 | M11 | 2021-09-24 11:30 | 2021-09-24 11:30 | 2021-09-24 12:52 | 0 | 0 | 0
427121 | 2021-09-27 | M11 | 2021-09-24 12:52 | 2021-09-24 14:27 | 2021-09-24 14:43 | 77.2 | 95 | 6
427843 | 2021-09-21 | M11 | 2021-09-24 14:43 | 2021-09-27 08:23 | 2021-09-28 07:34 | 160 | 100 | 400
426835 | 2021-11-18 | M11 | 2021-09-28 07:34 | 2021-09-28 10:34 | 2021-09-28 11:15 | 144 | 180 | 0
426957 | 2021-09-22 | M11 | 2021-09-28 11:15 | 2021-09-28 14:40 | 2021-09-29 07:18 | 165.3997 | 205 | 6
426983 | 2021-09-25 | M11 | 2021-09-29 07:18 | 2021-09-29 07:18 | 2021-09-29 07:37 | 1.3331 | 0 | 6
426923 | 2021-09-21 | M11 | 2021-09-29 07:37 | 2021-09-29 09:12 | 2021-09-29 09:55 | 77.4662 | 95 | 7
426925 | 2021-09-21 | M11 | 2021-09-29 09:55 | 2021-09-29 09:55 | 2021-09-29 10:43 | 1.4662 | 0 | 7
426657 | 2021-10-09 | M11 | 2021-09-29 10:43 | 2021-09-29 12:28 | 2021-09-29 13:49 | 85.2 | 105 | 6
426659 | 2021-10-09 | M11 | 2021-09-29 13:49 | 2021-09-29 13:49 | 2021-09-29 14:31 | 1.2 | 0 | 6