## Schedule
Job id | Due date | Machine | Start of machine setup phase | Start of printing phase | End of printing phase | z | TST | WT
426159 | 2021-10-06 | M1 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:30 | 2021-10-04 10:35 | 72.6 | 90 | 3
427311 | 2021-09-29 | M1 | 2021-10-04 10:35 | 2021-10-04 12:20 | 2021-10-04 13:17 | 184 | 105 | 500
426681 | 2021-10-10 | M1 | 2021-10-04 13:17 | 2021-10-05 07:02 | 2021-10-05 07:07 | 84.6 | 105 | 3
427299 | 2021-10-07 | M1 | 2021-10-05 07:07 | 2021-10-05 08:37 | 2021-10-05 10:17 | 72 | 90 | 0
427011 | 2021-10-03 | M1 | 2021-10-05 10:17 | 2021-10-05 12:02 | 2021-10-05 12:34 | 84.7329 | 105 | 3
427031 | 2021-10-05 | M1 | 2021-10-05 12:34 | 2021-10-05 14:34 | 2021-10-06 08:35 | 96.6 | 120 | 3
427301 | 2021-10-07 | M1 | 2021-10-06 08:35 | 2021-10-06 10:36 | 2021-10-06 11:18 | 96 | 120 | 0
427751 | 2021-10-24 | M1 | 2021-10-06 11:18 | 2021-10-06 11:18 | 2021-10-06 12:42 | 0 | 0 | 0
427747 | 2021-10-24 | M1 | 2021-10-06 12:42 | 2021-10-06 12:42 | 2021-10-06 13:25 | 0 | 0 | 0
423565 | 2021-10-06 | M1 | 2021-10-06 13:25 | 2021-10-07 08:40 | 2021-10-07 09:23 | 157.2 | 195 | 6
426877 | 2021-10-07 | M1 | 2021-10-07 09:23 | 2021-10-07 11:08 | 2021-10-07 12:54 | 85.4 | 105 | 7
426635 | 2021-10-07 | M2 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 10:45 | 2021-10-04 11:23 | 181.2 | 225 | 6
427231 | 2021-10-03 | M2 | 2021-10-04 11:23 | 2021-10-04 12:58 | 2021-10-04 14:14 | 77.2333 | 95 | 6
427359 | 2021-10-03 | M2 | 2021-10-04 14:14 | 2021-10-05 09:19 | 2021-10-05 10:37 | 148.6664 | 185 | 3
427757 | 2021-10-14 | M2 | 2021-10-05 10:37 | 2021-10-05 12:12 | 2021-10-06 11:29 | 76 | 95 | 0
427613 | 2021-10-07 | M2 | 2021-10-06 12:22 | 2021-10-06 13:42 | 2021-10-06 14:19 | 65.2 | 80 | 6
427365 | 2021-10-26 | M2 | 2021-10-06 11:29 | 2021-10-06 14:19 | 2021-10-06 14:50 | 136.6 | 170 | 3
427297 | 2021-10-07 | M3 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:55 | 2021-10-04 10:00 | 92 | 115 | 0
426243 | 2021-10-07 | M3 | 2021-10-04 10:00 | 2021-10-04 12:25 | 2021-10-04 13:11 | 117.2 | 145 | 6
427923 | 2021-10-07 | M3 | 2021-10-04 13:11 | 2021-10-05 09:06 | 2021-10-06 09:56 | 188.6 | 235 | 3
427703 | 2021-10-19 | M3 | 2021-10-06 09:56 | 2021-10-06 12:36 | 2021-10-06 13:27 | 128.6 | 160 | 3
427869 | 2021-10-07 | M4 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:20 | 2021-10-04 08:20 | 65.2 | 80 | 6
426555 | 2021-10-09 | M4 | 2021-10-04 08:20 | 2021-10-04 09:55 | 2021-10-04 11:37 | 77.4 | 95 | 7
427205 | 2021-09-30 | M4 | 2021-10-04 11:37 | 2021-10-04 14:57 | 2021-10-05 08:08 | 161.3331 | 200 | 6
427183 | 2021-10-12 | M4 | 2021-10-05 08:08 | 2021-10-05 10:13 | 2021-10-05 11:25 | 101.4 | 125 | 7
426083 | 2021-10-22 | M4 | 2021-10-05 11:25 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 14:06 | 77.2 | 95 | 6
427391 | 2021-10-28 | M4 | 2021-10-05 14:06 | 2021-10-06 07:41 | 2021-10-06 09:22 | 77.4 | 95 | 7
427771 | 2021-10-17 | M4 | 2021-10-05 14:54 | 2021-10-06 08:29 | 2021-10-06 09:33 | 77.2 | 95 | 6
427113 | 2021-10-25 | M4 | 2021-10-06 09:33 | 2021-10-06 11:08 | 2021-10-06 11:51 | 77.4 | 95 | 7
427713 | 2021-10-18 | M5 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:35 | 2021-10-04 10:54 | 76.6 | 95 | 3
427715 | 2021-10-18 | M5 | 2021-10-04 10:54 | 2021-10-04 10:54 | 2021-10-04 12:08 | 0.6 | 0 | 3
427475 | 2021-10-06 | M5 | 2021-10-04 12:08 | 2021-10-04 13:43 | 2021-10-04 14:15 | 76 | 95 | 0
427473 | 2021-10-06 | M5 | 2021-10-04 14:15 | 2021-10-04 14:15 | 2021-10-04 14:47 | 0 | 0 | 0
427483 | 2021-10-06 | M5 | 2021-10-04 14:47 | 2021-10-04 14:47 | 2021-10-05 07:52 | 0 | 0 | 0
427485 | 2021-10-06 | M5 | 2021-10-05 07:52 | 2021-10-05 07:52 | 2021-10-05 08:56 | 0 | 0 | 0
427561 | 2021-10-10 | M5 | 2021-10-05 08:56 | 2021-10-05 12:11 | 2021-10-06 07:41 | 156 | 195 | 0
423729 | 2021-10-17 | M5 | 2021-10-06 07:41 | 2021-10-06 09:22 | 2021-10-06 11:42 | 80 | 100 | 0
428221 | 2021-11-01 | M5 | 2021-10-06 11:42 | 2021-10-06 11:42 | 2021-10-06 14:02 | 0 | 0 | 0
427683 | 2021-11-07 | M5 | 2021-10-06 14:02 | 2021-10-07 09:27 | 2021-10-07 13:03 | 164.6 | 205 | 3
423381 | 2021-10-03 | M5 | 2021-10-07 13:03 | 2021-10-08 08:13 | 2021-10-08 08:34 | 152.8658 | 190 | 4
343367 | 2021-10-13 | M5 | 2021-10-08 08:34 | 2021-10-08 08:34 | 2021-10-08 08:54 | 0.6 | 0 | 3
427617 | 2021-10-03 | M5 | 2021-10-08 08:54 | 2021-10-08 10:34 | 2021-10-08 12:11 | 81.3664 | 100 | 6
425389 | 2021-10-03 | M5 | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:36 | 1.3664 | 0 | 6
427267 | 2021-10-04 | M6 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:45 | 2021-10-04 09:18 | 84.6 | 105 | 3
426917 | 2021-10-09 | M6 | 2021-10-04 09:18 | 2021-10-04 11:08 | 2021-10-04 12:14 | 88.6 | 110 | 3
427707 | 2021-10-14 | M6 | 2021-10-04 12:14 | 2021-10-04 14:04 | 2021-10-05 08:57 | 88 | 110 | 0
427421 | 2021-10-12 | M6 | 2021-10-05 08:57 | 2021-10-05 10:42 | 2021-10-05 12:35 | 84 | 105 | 0
427519 | 2021-10-10 | M6 | 2021-10-05 12:35 | 2021-10-05 14:25 | 2021-10-05 14:47 | 88.6 | 110 | 3
427285 | 2021-10-03 | M6 | 2021-10-05 14:47 | 2021-10-06 08:37 | 2021-10-06 09:03 | 89.2666 | 110 | 6
423113 | 2021-10-06 | M6 | 2021-10-06 09:03 | 2021-10-06 10:53 | 2021-10-06 11:21 | 89.4 | 110 | 7
427087 | 2021-10-09 | M6 | 2021-10-06 11:21 | 2021-10-07 07:01 | 2021-10-07 08:20 | 176.6 | 220 | 3
427529 | 2021-10-05 | M7 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:45 | 2021-10-04 09:34 | 84.6 | 105 | 3
426909 | 2021-10-08 | M7 | 2021-10-04 09:34 | 2021-10-04 12:49 | 2021-10-04 14:03 | 157.2 | 195 | 6
422245 | 2021-10-27 | M7 | 2021-10-04 14:03 | 2021-10-05 07:33 | 2021-10-05 10:04 | 72 | 90 | 0
427905 | 2021-10-10 | M7 | 2021-10-05 10:04 | 2021-10-05 12:04 | 2021-10-05 13:08 | 97.2 | 120 | 6
428049 | 2021-10-07 | M7 | 2021-10-05 13:08 | 2021-10-06 07:08 | 2021-10-06 08:08 | 97.2 | 120 | 6
425877 | 2021-10-24 | M7 | 2021-10-06 08:08 | 2021-10-06 10:08 | 2021-10-06 11:00 | 97.2 | 120 | 6
427705 | 2021-10-14 | M8 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 09:10 | 2021-10-04 10:33 | 104.6 | 130 | 3
427289 | 2021-10-10 | M8 | 2021-10-04 10:33 | 2021-10-04 12:13 | 2021-10-04 13:00 | 80.6 | 100 | 3
426953 | 2021-10-02 | M8 | 2021-10-04 13:00 | 2021-10-04 14:25 | 2021-10-05 07:02 | 69.4571 | 85 | 7
425855 | 2021-09-29 | M8 | 2021-10-05 07:02 | 2021-10-05 10:27 | 2021-10-05 12:26 | 284 | 205 | 600
426339 | 2021-10-11 | M8 | 2021-10-05 12:26 | 2021-10-05 13:51 | 2021-10-06 07:50 | 68 | 85 | 0
426661 | 2021-10-09 | M8 | 2021-10-06 07:50 | 2021-10-06 09:31 | 2021-10-06 09:53 | 81.2 | 100 | 6
427307 | 2021-10-10 | M8 | 2021-10-06 09:53 | 2021-10-06 11:18 | 2021-10-06 12:01 | 68.6 | 85 | 3
427539 | 2021-10-22 | M8 | 2021-10-06 12:01 | 2021-10-06 13:26 | 2021-10-06 14:40 | 68 | 85 | 0
427175 | 2021-10-07 | M8 | 2021-10-06 14:40 | 2021-10-07 07:50 | 2021-10-07 08:50 | 56 | 70 | 0
423643 | 2021-10-14 | M9 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 11:11 | 169.2 | 210 | 6
426985 | 2021-09-30 | M9 | 2021-10-04 11:11 | 2021-10-04 14:21 | 2021-10-05 07:22 | 152.8658 | 190 | 4
426193 | 2021-10-09 | M9 | 2021-10-05 07:22 | 2021-10-05 09:07 | 2021-10-05 09:37 | 85.2 | 105 | 6
427441 | 2021-10-05 | M9 | 2021-10-05 09:37 | 2021-10-05 11:17 | 2021-10-05 12:12 | 81.2 | 100 | 6
427837 | 2021-10-24 | M9 | 2021-10-05 12:12 | 2021-10-05 12:12 | 2021-10-05 12:57 | 1.2 | 0 | 6
426691 | 2021-10-07 | M9 | 2021-10-05 12:57 | 2021-10-05 14:27 | 2021-10-05 14:56 | 73.2 | 90 | 6
425615 | 2021-10-07 | M9 | 2021-10-05 14:56 | 2021-10-06 08:46 | 2021-10-06 09:16 | 89.2 | 110 | 6
425613 | 2021-10-09 | M9 | 2021-10-06 09:16 | 2021-10-06 10:52 | 2021-10-06 11:22 | 77.2 | 95 | 6
427075 | 2021-11-15 | M9 | 2021-10-06 11:22 | 2021-10-06 13:02 | 2021-10-07 07:18 | 81.4 | 100 | 7
427077 | 2021-10-06 | M9 | 2021-10-07 07:18 | 2021-10-07 07:18 | 2021-10-07 09:21 | 1.4285 | 0 | 7
426795 | 2021-10-05 | M9 | 2021-10-07 09:21 | 2021-10-07 10:56 | 2021-10-07 11:57 | 76.7329 | 95 | 3
427225 | 2021-11-01 | M9 | 2021-10-07 11:57 | 2021-10-08 07:12 | 2021-10-08 11:27 | 157.2 | 195 | 6
427415 | 2021-09-30 | M9 | 2021-10-08 11:27 | 2021-10-08 12:57 | 2021-10-08 13:28 | 73.4662 | 90 | 7
427023 | 2021-10-15 | M9 | 2021-10-08 13:28 | 2021-10-11 08:48 | 2021-10-11 10:02 | 160 | 200 | 0
427025 | 2021-10-16 | M9 | 2021-10-11 10:02 | 2021-10-11 10:02 | 2021-10-11 11:05 | 0 | 0 | 0
422049 | 2021-10-17 | M9 | 2021-10-11 11:05 | 2021-10-11 11:05 | 2021-10-11 12:19 | 0 | 0 | 0
427027 | 2021-10-21 | M9 | 2021-10-11 12:19 | 2021-10-11 12:19 | 2021-10-11 13:10 | 0 | 0 | 0
427351 | 2021-10-03 | M10 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 09:55 | 2021-10-04 10:44 | 160 | 175 | 100
425843 | 2021-10-03 | M10 | 2021-10-04 10:44 | 2021-10-04 10:44 | 2021-10-04 11:34 | 20 | 0 | 100
427357 | 2021-10-20 | M10 | 2021-10-04 11:34 | 2021-10-04 14:39 | 2021-10-05 07:19 | 148 | 185 | 0
427737 | 2021-10-06 | M10 | 2021-10-05 07:19 | 2021-10-05 08:49 | 2021-10-05 11:52 | 72.6 | 90 | 3
427739 | 2021-10-06 | M10 | 2021-10-05 11:52 | 2021-10-05 11:52 | 2021-10-05 13:23 | 0.6 | 0 | 3
427735 | 2021-10-26 | M10 | 2021-10-05 13:23 | 2021-10-05 13:23 | 2021-10-06 09:22 | 0.6 | 0 | 3
427533 | 2021-10-08 | M10 | 2021-10-06 09:22 | 2021-10-06 12:27 | 2021-10-06 13:14 | 149.2 | 185 | 6
426939 | 2021-10-10 | M10 | 2021-10-06 13:14 | 2021-10-06 14:44 | 2021-10-07 11:55 | 73.2 | 90 | 6
426937 | 2021-10-10 | M10 | 2021-10-07 11:55 | 2021-10-07 11:55 | 2021-10-08 08:16 | 1.2 | 0 | 6
426567 | 2021-10-17 | M10 | 2021-10-08 08:16 | 2021-10-08 11:50 | 2021-10-08 13:06 | 173.2 | 215 | 6
423601 | 2021-10-03 | M10 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-08 14:36 | 2021-10-11 07:20 | 73.3664 | 90 | 6
427395 | 2021-10-07 | M10 | 2021-10-11 07:20 | 2021-10-11 10:10 | 2021-10-11 11:25 | 137.3331 | 170 | 6
427719 | 2021-10-17 | M10 | 2021-10-11 11:25 | 2021-10-11 13:00 | 2021-10-11 13:43 | 77.2 | 95 | 6
427577 | 2021-10-13 | M10 | 2021-10-11 13:43 | 2021-10-12 07:13 | 2021-10-12 08:41 | 72 | 90 | 0
427541 | 2021-10-02 | M11 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:40 | 2021-10-04 09:41 | 120 | 100 | 200
427543 | 2021-10-17 | M11 | 2021-10-04 09:41 | 2021-10-04 09:41 | 2021-10-04 09:51 | 0 | 0 | 0
427545 | 2021-10-31 | M11 | 2021-10-04 09:51 | 2021-10-04 09:51 | 2021-10-04 10:03 | 0 | 0 | 0
427425 | 2021-11-03 | M11 | 2021-10-04 10:03 | 2021-10-04 10:03 | 2021-10-04 10:43 | 0 | 0 | 0
410333 | 2021-09-29 | M11 | 2021-10-04 10:43 | 2021-10-04 12:23 | 2021-10-04 13:12 | 180 | 100 | 500
410327 | 2021-10-06 | M11 | 2021-10-04 13:12 | 2021-10-04 13:12 | 2021-10-04 13:55 | 0 | 0 | 0
427245 | 2021-09-29 | M11 | 2021-10-04 13:55 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 09:12 | 200 | 125 | 500
427271 | 2021-10-06 | M11 | 2021-10-05 09:12 | 2021-10-05 09:12 | 2021-10-05 10:58 | 0 | 0 | 0
427277 | 2021-10-06 | M11 | 2021-10-05 10:58 | 2021-10-05 10:58 | 2021-10-05 11:56 | 0 | 0 | 0
427273 | 2021-10-06 | M11 | 2021-10-05 11:56 | 2021-10-05 11:56 | 2021-10-05 12:28 | 0 | 0 | 0
427279 | 2021-10-06 | M11 | 2021-10-05 12:28 | 2021-10-05 12:28 | 2021-10-05 13:26 | 0 | 0 | 0
427275 | 2021-10-09 | M11 | 2021-10-05 13:26 | 2021-10-05 13:26 | 2021-10-05 14:23 | 0 | 0 | 0
427521 | 2021-10-08 | M11 | 2021-10-05 14:23 | 2021-10-06 08:03 | 2021-10-06 08:51 | 81.4 | 100 | 7
427523 | 2021-10-08 | M11 | 2021-10-06 08:51 | 2021-10-06 08:51 | 2021-10-06 09:20 | 1.4 | 0 | 7
427143 | 2021-10-03 | M12 | 2021-10-04 07:00 | 2021-10-04 08:40 | 2021-10-04 11:14 | 81.2333 | 100 | 6
425269 | 2021-10-06 | M12 | 2021-10-04 11:14 | 2021-10-05 09:09 | 2021-10-05 13:05 | 285.2 | 355 | 6
426633 | 2021-10-03 | M12 | 2021-10-05 13:05 | 2021-10-05 14:15 | 2021-10-05 14:29 | 56.7329 | 70 | 3
426629 | 2021-10-03 | M12 | 2021-10-05 14:29 | 2021-10-06 08:39 | 2021-10-06 08:44 | 104.7329 | 130 | 3
427257 | 2021-10-03 | M12 | 2021-10-06 08:44 | 2021-10-06 10:39 | 2021-10-06 11:26 | 93.2998 | 115 | 6
427627 | 2021-10-09 | M12 | 2021-10-06 11:26 | 2021-10-06 12:51 | 2021-10-07 07:46 | 68 | 85 | 0
426945 | 2021-10-07 | M12 | 2021-10-07 07:46 | 2021-10-07 08:56 | 2021-10-07 12:27 | 56.6 | 70 | 3
420635 | 2021-10-06 | M12 | 2021-10-07 12:27 | 2021-10-07 14:07 | 2021-10-07 14:14 | 80.6664 | 100 | 3
425899 | 2021-10-17 | M12 | 2021-10-07 14:14 | 2021-10-08 07:39 | 2021-10-08 14:11 | 68 | 85 | 0